■  KOITECHS

# GRANDAR Каталог технічних задач

Повні постановки для розробки та перенесення у робочу борду

| Проєкт | Версія | Статус | Задачі |
| --- | --- | --- | --- |
| GRANDAR | 1.0 | DRAFT | 170 |

Документ описує, навіщо потрібна кожна задача, що саме входить у роботу, як перевірити готовність і на які артефакти спирається команда. Оцінка зберігається на рівні workstream, щоб постановку можна було перенести у Jira, Linear або іншу робочу борду без втрати контексту.

# Як користуватися каталогом

Кожна задача має стабільний Task ID. Назва та оцінка збігаються з технічною оцінкою. Task Acceptance Criteria описують умови закриття саме технічної задачі; вони доповнюють, але не замінюють Acceptance Criteria пов’язаних User Stories.

■  Перед початком розробки

•  Перевірити Dependencies і умовні резерви вартості.

•  Підтвердити всі пункти з позначкою Requires Tech Lead validation.

•  Зберегти Task ID та References під час перенесення задачі у робочу борду.

•  Перенести Board labels без змін: вони вже визначають backend, frontend або mobile.

•  Уточнити у refinement лише ті edge cases, які залежать від продуктового рішення клієнта.

# Склад робіт за етапами

| Етап | Задачі | Development E |
| --- | --- | --- |
| M1 Основа та доступ | 27 | 346.8 год |
| M2 Заявки на перевезення | 22 | 253.7 год |
| M3 Перевізники та автопарк | 23 | 188.7 год |
| M4 Добір перевізника та призначення | 24 | 287.5 год |
| M5 Mobile App водія та відстеження | 24 | 360.8 год |
| M6 Операції та фінанси GRANDAR | 26 | 301.5 год |
| M7 Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | 24 | 350.0 год |

# Milestone M1 Основа та доступ

■  Результат етапу

Підтверджений authentication та foundation працюють; actor-specific restricted UI і recovery targets лишаються conditional reserves.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 27 | 4 | 346.8 год |

■  Задачі етапу

Setup: T-M1-001, T-M1-002, T-M1-003, T-M1-004, T-M1-005, T-M1-006, T-M1-007, T-M1-008, T-M1-009, T-M1-010, T-M1-011, T-M1-012, T-M1-013, T-M1-014, T-M1-015, T-M1-016, T-M1-017, T-M1-018, T-M1-019, T-M1-020, T-M1-024, T-M1-025, T-M1-026, T-M1-027

Reliability: T-M1-021

Organization verification: T-M1-022

Organization blocking presentation: T-M1-023

## Задача T M1 001

Provision Back-end CI build-and-deploy pipeline for the baseline service

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

A commit builds one baseline service, runs checks, and deploys it to the configured non-production environment.

■  Обсяг роботи

•  A commit builds one baseline service, runs checks, and deploys it to the configured non-production environment.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Provision Back-end CI build-and-deploy pipeline for the baseline service», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  A commit builds one baseline service, runs checks, and deploys it to the configured non-production environment.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M1-024 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-268 |
| --- | --- |

## Задача T M1 002

Розробка архітектури безпеки та політик доступу — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Визначення ролей, дозволів, механізмів аутентифікації та авторизації.

■  Обсяг роботи

•  Визначення ролей, дозволів, механізмів аутентифікації та авторизації.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка архітектури безпеки та політик доступу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка архітектури безпеки та політик доступу».

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M1-025 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-240 |
| --- | --- |

## Задача T M1 003

Налаштування моніторингу та логування (Observability) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Включає інструменти для збору метрик, логів та трасування для діагностики та підтримки.

■  Обсяг роботи

•  Включає інструменти для збору метрик, логів та трасування для діагностики та підтримки.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Налаштування моніторингу та логування (Observability)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування моніторингу та логування (Observability)».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M1-026 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-228 |
| --- | --- |

## Задача T M1 004

Implement Organization create/read API contract

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Authorized create and read requests return the defined Organization representation; user CRUD is excluded.

■  Обсяг роботи

•  Authorized create and read requests return the defined Organization representation; user CRUD is excluded.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement Organization create/read API contract», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Authorized create and read requests return the defined Organization representation; user CRUD is excluded.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M1-027 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-037, F-106 |
| --- | --- |

## Задача T M1 005

Розробка UI для входу та відновлення пароля

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 24.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0; Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Користувач, я хочу безпечно входити в систему, щоб отримати доступ до своїх функцій. Як Користувач, я хочу відновити свій пароль, якщо я його забув, щоб знову отримати доступ до системи.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-01 та SCR-02.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-01 Обліковий запис Вхід; SCR-02 Обліковий запис Відновлення пароля.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати browser interaction, UI states, client-side permission checks і негативні сценарії для «Розробка UI для входу та відновлення пароля»; server-side persistence не входить у цей workstream.

•  Back-end: реалізувати API та domain logic, persistence, server-side validation і безпечну обробку помилок для «Розробка UI для входу та відновлення пароля»; client rendering не входить у цей workstream.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для входу та відновлення пароля» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для входу та відновлення пароля».

□  Я можу ввести свої облікові дані (логін та пароль).

□  Система перевіряє мої облікові дані.

□  У разі успішної автентифікації я отримую доступ до системи.

■  Граничні сценарії

•  У разі невдалої автентифікації я отримую повідомлення про помилку.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-AUTH-01, US-AUTH-02, US-AUTH-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-01, SCR-02 |

## Задача T M1 006

Реалізація функціоналу безпечного входу та завершення сесії

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 24.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0; Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend, frontend

■  Контекст і причина

Як Користувач, я хочу безпечно входити в систему, щоб отримати доступ до своїх функцій. Як Користувач, я хочу завершити свій сеанс, щоб забезпечити безпеку свого облікового запису.

■  Обсяг роботи

•  Обробка аутентифікації, авторизації та управління сесіями.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-01 Обліковий запис Вхід.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати API та domain logic, persistence, server-side validation і безпечну обробку помилок для «Реалізація функціоналу безпечного входу та завершення сесії»; client rendering не входить у цей workstream.

•  Web/Admin: реалізувати browser interaction, UI states, client-side permission checks і негативні сценарії для «Реалізація функціоналу безпечного входу та завершення сесії»; server-side persistence не входить у цей workstream.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу безпечного входу та завершення сесії» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу безпечного входу та завершення сесії».

□  Я можу ввести свої облікові дані (логін та пароль).

□  Система перевіряє мої облікові дані.

□  У разі успішної автентифікації я отримую доступ до системи.

■  Граничні сценарії

•  У разі невдалої автентифікації я отримую повідомлення про помилку.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-AUTH-01, US-AUTH-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-01 |

## Задача T M1 007

Реалізація функціоналу відновлення пароля

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 24.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0; Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend, frontend

■  Контекст і причина

Як Користувач, я хочу відновити свій пароль, якщо я його забув, щоб знову отримати доступ до системи.

■  Обсяг роботи

•  Обробка запитів на відновлення пароля та надсилання відповідних сповіщень.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-02 Обліковий запис Відновлення пароля.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати API та domain logic, persistence, server-side validation і безпечну обробку помилок для «Реалізація функціоналу відновлення пароля»; client rendering не входить у цей workstream.

•  Web/Admin: реалізувати browser interaction, UI states, client-side permission checks і негативні сценарії для «Реалізація функціоналу відновлення пароля»; server-side persistence не входить у цей workstream.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу відновлення пароля» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу відновлення пароля».

□  Користувач може ініціювати recovery для account identifier без розкриття, чи існує account.

□  Одноразовий recovery token після успішного використання або expiry більше не приймається.

□  Recovery channel, token lifetime і rate limits визначаються OQ-ST-11; залежні criteria conditional.

■  Граничні сценарії

•  Одноразовий recovery token після успішного використання або expiry більше не приймається.

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

•  Retry не створює дубльованих повідомлень без явної причини.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-AUTH-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-02 |

## Задача T M1 008

Розробка UI для керування організаціями (Адміністратор GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу керувати організаціями, щоб забезпечити правильне функціонування системи та доступ користувачів.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-29 та SCR-30 для Адміністратора GRANDAR.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-29 Організації Реєстр; SCR-30 Організація Створення, редагування та перевірка.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для керування організаціями (Адміністратор GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для керування організаціями (Адміністратор GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для керування організаціями (Адміністратор GRANDAR)».

□  Я можу переглядати список усіх зареєстрованих організацій.

□  Я можу створювати нові організації.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі організації.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-ADM-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-29, SCR-30 |

## Задача T M1 009

Implement organization blocked-state transition

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу блокувати організації, щоб призупинити їхню діяльність у системі.

■  Обсяг роботи

•  One authorized request moves one organization to blocked state, records audit evidence, and is idempotent; create/edit/verify are excluded.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement organization blocked-state transition», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized request moves one organization to blocked state, records audit evidence, and is idempotent; create/edit/verify are excluded.

□  Я можу вибрати організацію для блокування.

□  Система запитує підтвердження блокування та причину.

□  Після блокування організація та її користувачі втрачають доступ до системи.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-VER-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-106 |

## Задача T M1 010

Розробка UI для запрошення користувачів організації (Директор організації)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Директор організації, я хочу запрошувати нових користувачів до своєї організації, щоб вони могли працювати в системі. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-14.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-10 та SCR-31 для Директора організації. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-10 Користувачі Перелік; SCR-31 Користувач організації Створення та редагування.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для запрошення користувачів організації (Директор організації)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для запрошення користувачів організації (Директор організації)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для запрошення користувачів організації (Директор організації)».

□  Я можу ввести дані нового користувача (наприклад, ім'я, електронну пошту).

□  Я можу вибрати роль для нового користувача в межах моєї організації.

□  Система надсилає запрошення новому користувачеві.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13, OQ-14. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-ADM-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-10, SCR-31 |

## Задача T M1 011

Реалізація функціоналу запрошення користувачів організації

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Директор організації, я хочу запрошувати нових користувачів до своєї організації, щоб вони могли працювати в системі.

■  Обсяг роботи

•  Обробка запрошень, реєстрації нових користувачів та прив'язка до організації.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу запрошення користувачів організації», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу запрошення користувачів організації» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу запрошення користувачів організації».

□  Я можу ввести дані нового користувача (наприклад, ім'я, електронну пошту).

□  Я можу вибрати роль для нового користувача в межах моєї організації.

□  Система надсилає запрошення новому користувачеві.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ADM-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-038 |

## Задача T M1 012

Розробка UI для перегляду критичних подій аудиту (Директор GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Директор GRANDAR, я хочу переглядати критичні події аудиту, щоб контролювати безпеку та відповідність системи.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-32.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-32 Аудит Перелік подій.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду критичних подій аудиту (Директор GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду критичних подій аудиту (Директор GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду критичних подій аудиту (Директор GRANDAR)».

□  Я можу отримати доступ до журналу критичних подій аудиту.

□  Я можу фільтрувати події за датою, типом або користувачем.

□  Я можу переглядати деталі кожної критичної події.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-ADM-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-32 |

## Задача T M1 013

Реалізація функціоналу аудиту критичних змін

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Директор GRANDAR, я хочу переглядати критичні події аудиту, щоб контролювати безпеку та відповідність системи.

■  Обсяг роботи

•  Запис та зберігання критичних подій аудиту.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу аудиту критичних змін», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу аудиту критичних змін» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу аудиту критичних змін».

□  Я можу отримати доступ до журналу критичних подій аудиту.

□  Я можу фільтрувати події за датою, типом або користувачем.

□  Я можу переглядати деталі кожної критичної події.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ADM-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-108, F-039 |

## Задача T M1 014

Розробка UI для обмеження доступу до пілотної версії (Власник продукту GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Умовний резерв | 10.5 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Власник продукту GRANDAR, я хочу обмежувати доступ до пілотної версії, щоб контролювати коло тестувальників. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-29 для управління доступом пілотної когорти. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-29 Організації Реєстр.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для обмеження доступу до пілотної версії (Власник продукту GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для обмеження доступу до пілотної версії (Власник продукту GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для обмеження доступу до пілотної версії (Власник продукту GRANDAR)».

□  Я можу визначити список користувачів або організацій, які мають доступ до пілотної версії.

□  Система надає доступ до пілотної версії лише авторизованим користувачам.

□  Я можу додавати або видаляти користувачів/організації зі списку доступу.

■  Граничні сценарії

•  Неавторизовані користувачі не можуть отримати доступ до функцій пілотної версії.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-BETA-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-29 |

## Задача T M1 015

Реалізація функціоналу обмеження доступу до пілотної версії

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Власник продукту GRANDAR, я хочу обмежувати доступ до пілотної версії, щоб контролювати коло тестувальників.

■  Обсяг роботи

•  Управління доступом користувачів до пілотної версії.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу обмеження доступу до пілотної версії», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу обмеження доступу до пілотної версії» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу обмеження доступу до пілотної версії».

□  Я можу визначити список користувачів або організацій, які мають доступ до пілотної версії.

□  Система надає доступ до пілотної версії лише авторизованим користувачам.

□  Я можу додавати або видаляти користувачів/організації зі списку доступу.

■  Граничні сценарії

•  Неавторизовані користувачі не можуть отримати доступ до функцій пілотної версії.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-BETA-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-043 |

## Задача T M1 016

Розробка UI для надсилання контекстного відгуку (Користувач пілотної версії)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Користувач пілотної версії, я хочу надсилати контекстний відгук, щоб допомогти покращити продукт.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-40.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-40 Зворотний зв’язок Надсилання.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для надсилання контекстного відгуку (Користувач пілотної версії)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для надсилання контекстного відгуку (Користувач пілотної версії)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для надсилання контекстного відгуку (Користувач пілотної версії)».

□  Я можу ініціювати надсилання відгуку з будь-якого екрана системи.

□  Система автоматично включає контекстну інформацію (наприклад, екран, час) до мого відгуку.

□  Я можу додати текстовий опис проблеми або пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-BETA-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-40 |

## Задача T M1 017

Реалізація функціоналу надсилання контекстного відгуку

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Користувач пілотної версії, я хочу надсилати контекстний відгук, щоб допомогти покращити продукт.

■  Обсяг роботи

•  Збір та зберігання відгуків від користувачів пілотної версії.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу надсилання контекстного відгуку», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу надсилання контекстного відгуку» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу надсилання контекстного відгуку».

□  Я можу ініціювати надсилання відгуку з будь-якого екрана системи.

□  Система автоматично включає контекстну інформацію (наприклад, екран, час) до мого відгуку.

□  Я можу додати текстовий опис проблеми або пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-BETA-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-044 |

## Задача T M1 018

Налаштування багатомовності для української мови

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 21.0 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5; Web/Admin O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend, frontend

■  Контекст і причина

Впровадження механізмів локалізації для підтримки української мови в MVP.

■  Обсяг роботи

•  Впровадження механізмів локалізації для підтримки української мови в MVP.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати API та domain logic, persistence, server-side validation і безпечну обробку помилок для «Налаштування багатомовності для української мови»; client rendering не входить у цей workstream.

•  Web/Admin: реалізувати browser interaction, UI states, client-side permission checks і негативні сценарії для «Налаштування багатомовності для української мови»; server-side persistence не входить у цей workstream.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Налаштування багатомовності для української мови» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування багатомовності для української мови».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| Факти | F-260 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-05, OQ-05 |

## Задача T M1 019

Розробка базової системи сповіщень

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Налаштування черг та механізмів для надсилання сповіщень.

■  Обсяг роботи

•  Налаштування черг та механізмів для надсилання сповіщень.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка базової системи сповіщень», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка базової системи сповіщень» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка базової системи сповіщень».

■  Граничні сценарії

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

•  Retry не створює дубльованих повідомлень без явної причини.

•  Помилка доставки фіксується у доступному для підтримки статусі.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| Факти | F-268, F-095, F-049 |
| --- | --- |

## Задача T M1 020

Розробка UI для центру сповіщень

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Умовний резерв | 10.5 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Реалізація екрану SCR-42. Restricted screen links grant no access; only the stated confirmed backend slice may proceed. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-42. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-42 Сповіщення Центр і внутрішні посилання.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для центру сповіщень», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для центру сповіщень» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для центру сповіщень».

■  Граничні сценарії

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

•  Retry не створює дубльованих повідомлень без явної причини.

•  Помилка доставки фіксується у доступному для підтримки статусі.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13. |
| --- | --- |

■  Посилання

| Екрани | SCR-42 |
| --- | --- |

## Задача T M1 021

Conditional backup/restore implementation

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Reliability | Умовний резерв | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Implement bounded backup and restore mechanics only after A-04/OQ-04 targets are confirmed. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-04.

■  Обсяг роботи

•  Implement bounded backup and restore mechanics only after A-04/OQ-04 targets are confirmed.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Conditional backup/restore implementation», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  A restorable backup path exists for the confirmed data classes.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Conditional backup/restore implementation».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Умова початку: OQ-04. |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-228 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-04, OQ-04 |

## Задача T M1 022

Role-neutral organization verification state transition

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Organization verification | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу перевіряти організації, щоб забезпечити їхню відповідність вимогам.

■  Обсяг роботи

•  Confirmed backend transition only; actor-specific placement remains unresolved.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Role-neutral organization verification state transition», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized transition records verification state and audit evidence without granting any screen access.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Role-neutral organization verification state transition».

□  Я можу переглядати інформацію про нові зареєстровані організації.

□  Я можу перевіряти надані документи та дані організації.

□  Я можу позначити організацію як «перевірену» або «відхилену».

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-VER-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-098 |

## Задача T M1 023

Conditional external organization-blocked-state presentation

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Organization blocking presentation | Умовний резерв | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу блокувати організації, щоб призупинити їхню діяльність у системі. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13.

■  Обсяг роботи

•  Cost reserve for SCR-41 only; the supplied actor mismatch grants no permission.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-41 Організація Стан блокування.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Conditional external organization-blocked-state presentation», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  If OQ-ST-13 authorizes placement, the view shows blocked state without an administrative action.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Conditional external organization-blocked-state presentation».

□  Я можу вибрати організацію для блокування.

□  Система запитує підтвердження блокування та причину.

□  Після блокування організація та її користувачі втрачають доступ до системи.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-VER-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-41 |
| Факти | F-173 |

## Задача T M1 024

Налаштування базової інфраструктури та CI/CD — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Налаштування базової інфраструктури та CI/CD», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M1-001

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування базової інфраструктури та CI/CD».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M1-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-268 |
| --- | --- |

## Задача T M1 025

Розробка архітектури безпеки та політик доступу — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка архітектури безпеки та політик доступу», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M1-002

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка архітектури безпеки та політик доступу».

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M1-002 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-240 |
| --- | --- |

## Задача T M1 026

Налаштування моніторингу та логування (Observability) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Налаштування моніторингу та логування (Observability)», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M1-003

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування моніторингу та логування (Observability)».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M1-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-228 |
| --- | --- |

## Задача T M1 027

Розробка базового API для управління користувачами та організаціями — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа та доступ | Setup | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка базового API для управління користувачами та організаціями», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M1-004

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка базового API для управління користувачами та організаціями».

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M1-004 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-128, F-204, F-037, F-106 |
| --- | --- |

# Milestone M2 Заявки на перевезення

■  Результат етапу

Вантажовласник створює, публікує та відстежує заявку на перевезення.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 22 | 2 | 253.7 год |

■  Задачі етапу

Заявки на перевезення: T-M2-001, T-M2-002, T-M2-003, T-M2-004, T-M2-005, T-M2-006, T-M2-007, T-M2-008, T-M2-009, T-M2-010, T-M2-011, T-M2-012, T-M2-013, T-M2-019, T-M2-020, T-M2-021, T-M2-022

Request draft details: T-M2-014, T-M2-015, T-M2-016, T-M2-017, T-M2-018

## Задача T M2 001

Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати панель заявок на перевезення, щоб відстежувати їхній статус та керувати ними.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-03.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-03 Заявки на перевезення Панель.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник)».

□  Я бачу список усіх своїх заявок на перевезення.

□  Я бачу поточний статус кожної заявки (наприклад, чернетка, опублікована, призначена).

□  Я можу фільтрувати та сортувати заявки за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M2-019 |

■  Посилання

| User Stories | US-CO-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-03 |

## Задача T M2 002

Реалізація API для перегляду панелі заявок на перевезення

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати панель заявок на перевезення, щоб відстежувати їхній статус та керувати ними.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання списку заявок та їх статусів для Вантажовласника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду панелі заявок на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду панелі заявок на перевезення» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду панелі заявок на перевезення».

□  Я бачу список усіх своїх заявок на перевезення.

□  Я бачу поточний статус кожної заявки (наприклад, чернетка, опублікована, призначена).

□  Я можу фільтрувати та сортувати заявки за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CO-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-047 |

## Задача T M2 003

Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати профіль своєї організації, щоб перевіряти та оновлювати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-04.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-04 Організація Профіль.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник)».

□  Я можу отримати доступ до профілю своєї організації.

□  Я бачу основну інформацію про свою організацію (наприклад, назву, контактні дані).

□  Я можу переглядати статус верифікації моєї організації.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M2-020 |

■  Посилання

| User Stories | US-CO-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-04 |

## Задача T M2 004

Реалізація API для перегляду профілю організації

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати профіль своєї організації, щоб перевіряти та оновлювати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання інформації про організацію Вантажовласника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду профілю організації», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду профілю організації» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду профілю організації».

□  Я можу отримати доступ до профілю своєї організації.

□  Я бачу основну інформацію про свою організацію (наприклад, назву, контактні дані).

□  Я можу переглядати статус верифікації моєї організації.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CO-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-048 |

## Задача T M2 005

Implement request draft form shell and save-draft action

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу створювати чернетки заявок на перевезення, щоб підготувати їх до публікації.

■  Обсяг роботи

•  A cargo owner opens the draft form and saves one valid draft; route/cargo/price/file/copy details are sibling scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-05 Заявки на перевезення Перелік; SCR-06 Заявка на перевезення Створення та редагування.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement request draft form shell and save-draft action», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  A cargo owner opens the draft form and saves one valid draft; route/cargo/price/file/copy details are sibling scope.

□  Я можу ініціювати створення нової заявки.

□  Я можу заповнювати поля заявки (наприклад, маршрут, вантаж, дати).

□  Я можу зберегти незавершену заявку як чернетку.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M2-021 |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-05, SCR-06 |

## Задача T M2 006

Implement request-draft record creation

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу створювати чернетки заявок на перевезення, щоб підготувати їх до публікації.

■  Обсяг роботи

•  One authorized request creates one owned draft record in draft state; route, cargo, vehicle, price, file and copy subresources are excluded.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement request-draft record creation», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized request creates one owned draft record in draft state; route, cargo, vehicle, price, file and copy subresources are excluded.

□  Я можу ініціювати створення нової заявки.

□  Я можу заповнювати поля заявки (наприклад, маршрут, вантаж, дати).

□  Я можу зберегти незавершену заявку як чернетку.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-086 |

## Задача T M2 007

Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу додавати файли до заявки на перевезення, щоб надати додаткову інформацію.

■  Обсяг роботи

•  API для завантаження та прив'язки файлів до заявки.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення».

□  Я можу завантажувати файли (наприклад, фото вантажу, інструкції) до заявки.

□  Я можу переглядати завантажені файли.

□  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

■  Граничні сценарії

•  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M2-022 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-05 |
| --- | --- |
| Факти | F-090 |

## Задача T M2 008

Розробка UI для публікації та перегляду деталей заявки

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу публікувати заявку на перевезення, щоб система могла знайти перевізника. Як Вантажовласник, я хочу переглядати статус заявки та призначеного перевізника, щоб бути в курсі виконання мого замовлення.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-07.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-07 Заявка на перевезення Деталі та статус.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для публікації та перегляду деталей заявки», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для публікації та перегляду деталей заявки» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для публікації та перегляду деталей заявки».

□  Авторизований вантажовласник може опублікувати валідну чернетку заявки своєї організації.

□  Публікація запускає matching і створює адресовані пропозиції лише для придатних перевізників.

□  Непридатний або неадресований перевізник не може переглянути чи прийняти пропозицію за цією заявкою.

■  Граничні сценарії

•  Непридатний або неадресований перевізник не може переглянути чи прийняти пропозицію за цією заявкою.

•  Невалідна, неавторизована або повторно опублікована заявка не створює дубльованих пропозицій і повертає явний rejected state.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-06, US-REQ-08, US-REQ-09, US-REQ-10, US-MAT-05 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-07 |

## Задача T M2 009

Реалізація API для публікації заявки на перевезення

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу публікувати заявку на перевезення, щоб система могла знайти перевізника.

■  Обсяг роботи

•  API для зміни статусу заявки на 'опублікована'.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для публікації заявки на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для публікації заявки на перевезення» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для публікації заявки на перевезення».

□  Авторизований вантажовласник може опублікувати валідну чернетку заявки своєї організації.

□  Публікація запускає matching і створює адресовані пропозиції лише для придатних перевізників.

□  Непридатний або неадресований перевізник не може переглянути чи прийняти пропозицію за цією заявкою.

■  Граничні сценарії

•  Непридатний або неадресований перевізник не може переглянути чи прийняти пропозицію за цією заявкою.

•  Невалідна, неавторизована або повторно опублікована заявка не створює дубльованих пропозицій і повертає явний rejected state.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-06 |
| --- | --- |
| Факти | F-091 |

## Задача T M2 010

Реалізація API для копіювання попередньої заявки на перевезення

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу копіювати попередню заявку на перевезення, щоб швидко створювати схожі нові заявки.

■  Обсяг роботи

•  API для створення нової заявки на основі існуючої.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для копіювання попередньої заявки на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для копіювання попередньої заявки на перевезення» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для копіювання попередньої заявки на перевезення».

□  Я можу вибрати існуючу заявку для копіювання.

□  Система створює нову чернетку заявки з усіма даними скопійованої заявки.

□  Я можу редагувати дані нової чернетки перед публікацією.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-07 |
| --- | --- |
| Факти | F-092 |

## Задача T M2 011

Реалізація API для перегляду статусу заявки та призначеного перевізника

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати статус заявки та призначеного перевізника, щоб бути в курсі виконання мого замовлення.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання деталей заявки, включаючи статус та інформацію про призначеного перевізника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду статусу заявки та призначеного перевізника», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду статусу заявки та призначеного перевізника» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду статусу заявки та призначеного перевізника».

□  Вантажовласник може переглянути поточний статус лише власної заявки.

□  Після призначення заявка показує підтверджену ідентичність перевізника; контактні та driver personal fields не входять до executable acceptance до закриття OQ-14.

□  Оновлення статусу відображає останній підтверджений server state і не показує stale state як актуальний.

■  Граничні сценарії

•  Після призначення заявка показує підтверджену ідентичність перевізника; контактні та driver personal fields не входять до executable acceptance до закриття OQ-14.

•  Оновлення статусу відображає останній підтверджений server state і не показує stale state як актуальний.

•  Користувач іншої організації або без capability не отримує заявку, carrier data чи будь-які personal fields.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-08 |
| --- | --- |
| Факти | F-093 |

## Задача T M2 012

Реалізація API для скасування непризначеної заявки

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу скасовувати непризначені заявки, щоб керувати своїми потребами в перевезеннях.

■  Обсяг роботи

•  API для зміни статусу заявки на 'скасована', якщо вона ще не призначена.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для скасування непризначеної заявки», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для скасування непризначеної заявки» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для скасування непризначеної заявки».

□  Я можу скасувати заявку, яка ще не була прийнята перевізником.

□  Система запитує підтвердження скасування.

□  Після скасування заявка видаляється зі списку активних пропозицій для перевізників.

■  Граничні сценарії

•  Я можу скасувати заявку, яка ще не була прийнята перевізником.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-09 |
| --- | --- |
| Факти | F-094 |

## Задача T M2 013

Реалізація функціоналу сповіщення про призначення

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу отримувати сповіщення про призначення перевізника, щоб знати, що мій рейс буде виконано.

■  Обсяг роботи

•  Надсилання сповіщень Вантажовласнику після призначення перевізника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу сповіщення про призначення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу сповіщення про призначення» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу сповіщення про призначення».

□  Після committed assignment система створює адресоване notification вантажовласнику заявки.

□  Notification містить request ID, confirmed carrier identity і navigation action; driver personal/contact fields не входять до acceptance до OQ-14.

□  Користувач іншої організації не отримує notification і не може відкрити заявку через його identifier.

■  Граничні сценарії

•  Після committed assignment система створює адресоване notification вантажовласнику заявки.

•  Notification містить request ID, confirmed carrier identity і navigation action; driver personal/contact fields не входять до acceptance до OQ-14.

•  Користувач іншої організації не отримує notification і не може відкрити заявку через його identifier.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-10 |
| --- | --- |
| Факти | F-095 |

## Задача T M2 014

Implement multi-point route editor behavior

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Request draft details | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу визначати багатоточковий маршрут для заявки, щоб вказати всі необхідні зупинки.

■  Обсяг роботи

•  One draft adds, reorders, validates, and persists route points; cargo, price, files and copy behavior are excluded.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement multi-point route editor behavior», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One draft adds, reorders, validates, and persists route points; cargo, price, files and copy behavior are excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Implement multi-point route editor behavior».

□  Я можу додавати кілька точок завантаження та розвантаження до маршруту.

□  Я можу змінювати порядок точок маршруту.

□  Система відображає маршрут на карті.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-087 |

## Задача T M2 015

Implement cargo and vehicle-requirement draft section

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Request draft details | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу визначати вантаж та вимоги до транспортного засобу, щоб забезпечити правильне перевезення.

■  Обсяг роботи

•  One draft validates and persists cargo plus vehicle-requirement fields; route, price, files and copy behavior are excluded.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement cargo and vehicle-requirement draft section», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One draft validates and persists cargo plus vehicle-requirement fields; route, price, files and copy behavior are excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Implement cargo and vehicle-requirement draft section».

□  Я можу вказати тип, вагу та об'єм вантажу.

□  Я можу додати опис вантажу та особливі умови перевезення.

□  Я можу вибрати необхідний тип транспортного засобу (наприклад, тент, рефрижератор).

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-088 |

## Задача T M2 016

Implement price and currency draft section

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Request draft details | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу визначати ціну та валюту для заявки, щоб контролювати свої витрати.

■  Обсяг роботи

•  One draft validates and persists its price and one commercial currency; route, cargo, files and copy behavior are excluded.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement price and currency draft section», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One draft validates and persists its price and one commercial currency; route, cargo, files and copy behavior are excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Implement price and currency draft section».

□  Я можу ввести бажану ціну за перевезення.

□  Я можу вибрати валюту для ціни.

□  Система відображає ціну у вибраній валюті.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-04 |
| --- | --- |
| Факти | F-089 |

## Задача T M2 017

Implement request-file attachment flow

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Request draft details | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу додавати файли до заявки на перевезення, щоб надати додаткову інформацію.

■  Обсяг роботи

•  One authorized draft accepts, lists and removes its permitted attachment; other request fields are excluded.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement request-file attachment flow», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized draft accepts, lists and removes its permitted attachment; other request fields are excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Implement request-file attachment flow».

□  Я можу завантажувати файли (наприклад, фото вантажу, інструкції) до заявки.

□  Я можу переглядати завантажені файли.

□  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

■  Граничні сценарії

•  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-05 |
| --- | --- |
| Факти | F-090 |

## Задача T M2 018

Implement copy-request initiation flow

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Request draft details | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу копіювати попередню заявку на перевезення, щоб швидко створювати схожі нові заявки.

■  Обсяг роботи

•  One prior request creates one new draft using the confirmed copy contract; lifecycle and assignment data are excluded.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement copy-request initiation flow», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One prior request creates one new draft using the confirmed copy contract; lifecycle and assignment data are excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Implement copy-request initiation flow».

□  Я можу вибрати існуючу заявку для копіювання.

□  Система створює нову чернетку заявки з усіма даними скопійованої заявки.

□  Я можу редагувати дані нової чернетки перед публікацією.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-07 |
| --- | --- |
| Факти | F-092 |

## Задача T M2 019

Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати панель заявок на перевезення, щоб відстежувати їхній статус та керувати ними.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-03 Заявки на перевезення Панель.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для панелі заявок на перевезення (Вантажовласник)».

□  Я бачу список усіх своїх заявок на перевезення.

□  Я бачу поточний статус кожної заявки (наприклад, чернетка, опублікована, призначена).

□  Я можу фільтрувати та сортувати заявки за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M2-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-CO-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-03 |

## Задача T M2 020

Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати профіль своєї організації, щоб перевіряти та оновлювати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-04 Організація Профіль.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — T-M2-003

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду профілю організації (Вантажовласник)».

□  Я можу отримати доступ до профілю своєї організації.

□  Я бачу основну інформацію про свою організацію (наприклад, назву, контактні дані).

□  Я можу переглядати статус верифікації моєї організації.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M2-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-CO-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-04 |

## Задача T M2 021

Розробка UI для створення та редагування заявок на перевезення — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 10.2 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 14 E 10.2
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу створювати чернетки заявок на перевезення, щоб підготувати їх до публікації. Як Вантажовласник, я хочу визначати багатоточковий маршрут для заявки, щоб вказати всі необхідні зупинки.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-05 Заявки на перевезення Перелік; SCR-06 Заявка на перевезення Створення та редагування.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для створення та редагування заявок на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — T-M2-005

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для створення та редагування заявок на перевезення».

□  Я можу ініціювати створення нової заявки.

□  Я можу заповнювати поля заявки (наприклад, маршрут, вантаж, дати).

□  Я можу зберегти незавершену заявку як чернетку.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M2-005 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-01, US-REQ-02, US-REQ-03, US-REQ-04, US-REQ-05, US-REQ-07 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-05, SCR-06 |

## Задача T M2 022

Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявки на перевезення | Заявки на перевезення | Планова задача | 10.2 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 14 E 10.2
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу додавати файли до заявки на перевезення, щоб надати додаткову інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M2-007

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для додавання файлів до заявки на перевезення».

□  Я можу завантажувати файли (наприклад, фото вантажу, інструкції) до заявки.

□  Я можу переглядати завантажені файли.

□  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

■  Граничні сценарії

•  Я можу видаляти файли, якщо вони більше не потрібні.

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M2-007 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REQ-05 |
| --- | --- |
| Факти | F-090 |

# Milestone M3 Перевізники та автопарк

■  Результат етапу

Перевізник підтримує профіль, водіїв, транспорт і readiness data своєї організації.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 23 | 5 | 188.7 год |

■  Задачі етапу

Перевізники та автопарк: T-M3-001, T-M3-002, T-M3-003, T-M3-004, T-M3-005, T-M3-006, T-M3-007, T-M3-008, T-M3-009, T-M3-010, T-M3-011

organization user: T-M3-012, T-M3-013, T-M3-014

vehicle: T-M3-015, T-M3-016, T-M3-017

driver: T-M3-018, T-M3-019, T-M3-020

readiness document: T-M3-021, T-M3-022, T-M3-023

## Задача T M3 001

Розробка UI для панелі роботи та готовності (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати панель роботи та готовності, щоб бачити поточний стан своїх ресурсів та пропозицій. Як Перевізник, я хочу переглядати статус готовності своєї організації, щоб знати, чи можу я приймати нові пропозиції.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-08 та SCR-09.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-08 Робота й готовність Панель; SCR-09 Організація Профіль і готовність.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для панелі роботи та готовності (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для панелі роботи та готовності (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для панелі роботи та готовності (Перевізник)».

□  Перевізник бачить на dashboard лише рейси, пропозиції, транспортні засоби й водіїв своєї організації.

□  Кожен показаний елемент має navigation action до дозволених деталей.

□  Коли записів немає, dashboard показує явний empty state без даних іншої організації.

■  Граничні сценарії

•  Коли записів немає, dashboard показує явний empty state без даних іншої організації.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-CA-01, US-VER-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-08, SCR-09 |

## Задача T M3 002

Реалізація API для перегляду панелі роботи та готовності

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати панель роботи та готовності, щоб бачити поточний стан своїх ресурсів та пропозицій.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання інформації про поточні завдання та статус готовності перевізника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду панелі роботи та готовності», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду панелі роботи та готовності» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду панелі роботи та готовності».

□  Перевізник бачить на dashboard лише рейси, пропозиції, транспортні засоби й водіїв своєї організації.

□  Кожен показаний елемент має navigation action до дозволених деталей.

□  Коли записів немає, dashboard показує явний empty state без даних іншої організації.

■  Граничні сценарії

•  Коли записів немає, dashboard показує явний empty state без даних іншої організації.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CA-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-045 |

## Задача T M3 003

Розробка UI для керування користувачами організації (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати користувачами своєї організації, щоб контролювати доступ та ролі.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-10.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-10 Користувачі Перелік.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для керування користувачами організації (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для керування користувачами організації (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для керування користувачами організації (Перевізник)».

□  Я можу переглядати список усіх користувачів у моїй організації.

□  Я можу додавати нових користувачів до своєї організації.

□  Я можу редагувати ролі та дозволи існуючих користувачів.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-CA-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-10 |

## Задача T M3 004

Implement organization-user permission and validation contract

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати користувачами своєї організації, щоб контролювати доступ та ролі.

■  Обсяг роботи

•  Define and test organization boundary, allowed role inputs, duplicate invitation denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement organization-user permission and validation contract», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Define and test organization boundary, allowed role inputs, duplicate invitation denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

□  Я можу переглядати список усіх користувачів у моїй організації.

□  Я можу додавати нових користувачів до своєї організації.

□  Я можу редагувати ролі та дозволи існуючих користувачів.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CA-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-046 |

## Задача T M3 005

Розробка UI для керування транспортними засобами (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми транспортними засобами, щоб підтримувати актуальний автопарк.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-11 та SCR-12.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-11 Автопарк Перелік транспортних засобів; SCR-12 Транспортний засіб Створення та редагування.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для керування транспортними засобами (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для керування транспортними засобами (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для керування транспортними засобами (Перевізник)».

□  Я можу переглядати список усіх своїх транспортних засобів.

□  Я можу додавати нові транспортні засоби до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі транспортні засоби (наприклад, марку, модель, номерний знак).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати транспортні засоби, які більше не використовуються.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-FLT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-11, SCR-12 |

## Задача T M3 006

Implement vehicle identity and validation contract

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми транспортними засобами, щоб підтримувати актуальний автопарк.

■  Обсяг роботи

•  Define and test vehicle ownership boundary, required identity validation, duplicate denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement vehicle identity and validation contract», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Define and test vehicle ownership boundary, required identity validation, duplicate denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

□  Я можу переглядати список усіх своїх транспортних засобів.

□  Я можу додавати нові транспортні засоби до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі транспортні засоби (наприклад, марку, модель, номерний знак).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати транспортні засоби, які більше не використовуються.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FLT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-057 |

## Задача T M3 007

Розробка UI для керування водіями (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми водіями, щоб ефективно розподіляти їх на рейси.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екранів SCR-13 та SCR-14.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-13 Водії Перелік; SCR-14 Водій Створення та редагування.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для керування водіями (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для керування водіями (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для керування водіями (Перевізник)».

□  Я можу переглядати список усіх своїх водіїв.

□  Я можу додавати нових водіїв до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючих водіїв (наприклад, контактні дані, ліцензії).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати водіїв, які більше не працюють.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-DRV-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-13, SCR-14 |

## Задача T M3 008

Implement driver identity and eligibility validation contract

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми водіями, щоб ефективно розподіляти їх на рейси.

■  Обсяг роботи

•  Define and test driver organization boundary, identity/eligibility validation, duplicate denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement driver identity and eligibility validation contract», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Define and test driver organization boundary, identity/eligibility validation, duplicate denial, and error contract; CRUD operations are separate rows.

□  Я можу переглядати список усіх своїх водіїв.

□  Я можу додавати нових водіїв до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючих водіїв (наприклад, контактні дані, ліцензії).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати водіїв, які більше не працюють.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DRV-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-051 |

## Задача T M3 009

Розробка UI для керування документами готовності (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати документами готовності, щоб забезпечити відповідність вимогам та швидке призначення рейсів. Як Перевізник, я хочу переглядати статус готовності своєї організації, щоб знати, чи можу я приймати нові пропозиції.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-15.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-15 Документи Перелік і статус готовності.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для керування документами готовності (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для керування документами готовності (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для керування документами готовності (Перевізник)».

□  Я можу переглядати список необхідних документів для готовності.

□  Я можу завантажувати нові документи.

□  Я можу переглядати статус перевірки кожного документа.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-DOC-01, US-VER-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-15 |

## Задача T M3 010

Implement readiness-document validation and status contract

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати документами готовності, щоб забезпечити відповідність вимогам та швидке призначення рейсів.

■  Обсяг роботи

•  Define and test allowed document inputs, organization boundary, status contract, duplicate/replacement denial, and error result; operations are separate rows.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Implement readiness-document validation and status contract», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Define and test allowed document inputs, organization boundary, status contract, duplicate/replacement denial, and error result; operations are separate rows.

□  Я можу переглядати список необхідних документів для готовності.

□  Я можу завантажувати нові документи.

□  Я можу переглядати статус перевірки кожного документа.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-050 |

## Задача T M3 011

Реалізація API для перегляду статусу готовності

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | Перевізники та автопарк | Планова задача | 9.0 год |

Оцінка  Back-end O 6 M 9 P 12 E 9.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати статус готовності своєї організації, щоб знати, чи можу я приймати нові пропозиції.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання статусу готовності перевізника та його ресурсів.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду статусу готовності», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду статусу готовності» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду статусу готовності».

□  Перевізник бачить status readiness лише власної організації.

□  View пояснює, які supplied readiness data або документи відсутні чи потребують уваги.

□  Кожний показаний gap має navigation action до відповідного дозволеного розділу.

■  Граничні сценарії

•  Readiness view не змінює matching eligibility або отримання пропозицій без окремого підтвердженого правила за OQ-07.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-VER-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-100 |

## Задача T M3 012

Create for organization user

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | organization user | Планова задача | 8.0 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 8 P 11 E 8.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати користувачами своєї організації, щоб контролювати доступ та ролі.

■  Обсяг роботи

•  One authorized create adds one user to the caller's organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Create for organization user», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized create adds one user to the caller's organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Create for organization user».

□  Я можу переглядати список усіх користувачів у моїй організації.

□  Я можу додавати нових користувачів до своєї організації.

□  Я можу редагувати ролі та дозволи існуючих користувачів.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CA-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-046 |

## Задача T M3 013

Read/list for organization user

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | organization user | Планова задача | 8.0 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 8 P 11 E 8.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати користувачами своєї організації, щоб контролювати доступ та ролі.

■  Обсяг роботи

•  One authorized query returns only users of the caller's organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Read/list for organization user», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized query returns only users of the caller's organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Read/list for organization user».

□  Я можу переглядати список усіх користувачів у моїй організації.

□  Я можу додавати нових користувачів до своєї організації.

□  Я можу редагувати ролі та дозволи існуючих користувачів.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CA-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-046 |

## Задача T M3 014

Update/deactivate for organization user

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | organization user | Планова задача | 8.0 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 8 P 11 E 8.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати користувачами своєї організації, щоб контролювати доступ та ролі.

■  Обсяг роботи

•  One authorized transition updates or deactivates one organization user; deletion is excluded.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Update/deactivate for organization user», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized transition updates or deactivates one organization user; deletion is excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Update/deactivate for organization user».

□  Я можу переглядати список усіх користувачів у моїй організації.

□  Я можу додавати нових користувачів до своєї організації.

□  Я можу редагувати ролі та дозволи існуючих користувачів.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-CA-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-046 |

## Задача T M3 015

Create for vehicle

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | vehicle | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми транспортними засобами, щоб підтримувати актуальний автопарк.

■  Обсяг роботи

•  One authorized create adds one vehicle to the carrier organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Create for vehicle», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized create adds one vehicle to the carrier organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Create for vehicle».

□  Я можу переглядати список усіх своїх транспортних засобів.

□  Я можу додавати нові транспортні засоби до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі транспортні засоби (наприклад, марку, модель, номерний знак).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати транспортні засоби, які більше не використовуються.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FLT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-057 |

## Задача T M3 016

Read/list for vehicle

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | vehicle | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми транспортними засобами, щоб підтримувати актуальний автопарк.

■  Обсяг роботи

•  One authorized query returns only vehicles of the carrier organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Read/list for vehicle», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized query returns only vehicles of the carrier organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Read/list for vehicle».

□  Я можу переглядати список усіх своїх транспортних засобів.

□  Я можу додавати нові транспортні засоби до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі транспортні засоби (наприклад, марку, модель, номерний знак).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати транспортні засоби, які більше не використовуються.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FLT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-057 |

## Задача T M3 017

Update/deactivate for vehicle

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | vehicle | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми транспортними засобами, щоб підтримувати актуальний автопарк.

■  Обсяг роботи

•  One authorized transition updates or deactivates one vehicle.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Update/deactivate for vehicle», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized transition updates or deactivates one vehicle.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Update/deactivate for vehicle».

□  Я можу переглядати список усіх своїх транспортних засобів.

□  Я можу додавати нові транспортні засоби до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючі транспортні засоби (наприклад, марку, модель, номерний знак).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати транспортні засоби, які більше не використовуються.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FLT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-057 |

## Задача T M3 018

Create for driver

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | driver | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми водіями, щоб ефективно розподіляти їх на рейси.

■  Обсяг роботи

•  One authorized create adds one driver to the carrier organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Create for driver», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized create adds one driver to the carrier organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Create for driver».

□  Я можу переглядати список усіх своїх водіїв.

□  Я можу додавати нових водіїв до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючих водіїв (наприклад, контактні дані, ліцензії).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати водіїв, які більше не працюють.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DRV-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-051 |

## Задача T M3 019

Read/list for driver

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | driver | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми водіями, щоб ефективно розподіляти їх на рейси.

■  Обсяг роботи

•  One authorized query returns only drivers of the carrier organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Read/list for driver», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized query returns only drivers of the carrier organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Read/list for driver».

□  Я можу переглядати список усіх своїх водіїв.

□  Я можу додавати нових водіїв до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючих водіїв (наприклад, контактні дані, ліцензії).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати водіїв, які більше не працюють.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DRV-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-051 |

## Задача T M3 020

Update/deactivate for driver

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | driver | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати своїми водіями, щоб ефективно розподіляти їх на рейси.

■  Обсяг роботи

•  One authorized transition updates or deactivates one driver.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Update/deactivate for driver», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized transition updates or deactivates one driver.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Update/deactivate for driver».

□  Я можу переглядати список усіх своїх водіїв.

□  Я можу додавати нових водіїв до свого автопарку.

□  Я можу редагувати інформацію про існуючих водіїв (наприклад, контактні дані, ліцензії).

■  Граничні сценарії

•  Я можу деактивувати водіїв, які більше не працюють.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DRV-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-051 |

## Задача T M3 021

Upload for readiness document

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | readiness document | Планова задача | 7.3 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 11 E 7.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати документами готовності, щоб забезпечити відповідність вимогам та швидке призначення рейсів.

■  Обсяг роботи

•  One authorized upload creates one readiness-document record and stored file reference.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Upload for readiness document», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized upload creates one readiness-document record and stored file reference.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Upload for readiness document».

□  Я можу переглядати список необхідних документів для готовності.

□  Я можу завантажувати нові документи.

□  Я можу переглядати статус перевірки кожного документа.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-050 |

## Задача T M3 022

Read/list for readiness document

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | readiness document | Планова задача | 7.2 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 10 E 7.2
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати документами готовності, щоб забезпечити відповідність вимогам та швидке призначення рейсів.

■  Обсяг роботи

•  One authorized query returns document metadata and current status for the carrier organization.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Read/list for readiness document», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized query returns document metadata and current status for the carrier organization.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Read/list for readiness document».

□  Я можу переглядати список необхідних документів для готовності.

□  Я можу завантажувати нові документи.

□  Я можу переглядати статус перевірки кожного документа.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-050 |

## Задача T M3 023

Replace/status for readiness document

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевізники та автопарк | readiness document | Планова задача | 7.2 год |

Оцінка  Back-end O 5 M 7 P 10 E 7.2
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу керувати документами готовності, щоб забезпечити відповідність вимогам та швидке призначення рейсів.

■  Обсяг роботи

•  One authorized transition replaces a document or records its status; expiry policy is excluded.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Replace/status for readiness document», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  One authorized transition replaces a document or records its status; expiry policy is excluded.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Replace/status for readiness document».

□  Я можу переглядати список необхідних документів для готовності.

□  Я можу завантажувати нові документи.

□  Я можу переглядати статус перевірки кожного документа.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-050 |

# Milestone M4 Добір перевізника та призначення

■  Результат етапу

Система формує адресовані пропозиції, а доступна кількість призначається атомарно.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 287.5 год |

■  Задачі етапу

Добір перевізника та призначення: T-M4-001, T-M4-002, T-M4-003, T-M4-004, T-M4-005, T-M4-006, T-M4-007, T-M4-008, T-M4-009, T-M4-010, T-M4-011, T-M4-012, T-M4-013, T-M4-014, T-M4-015, T-M4-016, T-M4-017, T-M4-018, T-M4-019, T-M4-020, T-M4-021, T-M4-022, T-M4-023, T-M4-024

## Задача T M4 001

Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу налаштовувати критерії добору перевізника, щоб забезпечити оптимальний вибір для заявок. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-ST-05, OQ-07.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-30.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-30 Організація Створення, редагування та перевірка.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я можу визначити параметри, за якими система добирає перевізників (наприклад, рейтинг, тип ТЗ, маршрут).

□  Я можу встановлювати пріоритети для різних критеріїв.

□  Я можу зберігати та застосовувати різні набори критеріїв.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13, OQ-ST-05, OQ-07. |
| --- | --- |
| Blocking | T-M4-018 |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-30 |

## Задача T M4 002

Реалізація API для налаштування критеріїв добору перевізника

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу налаштовувати критерії добору перевізника, щоб забезпечити оптимальний вибір для заявок. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-05, OQ-07.

■  Обсяг роботи

•  API для управління критеріями, за якими система добирає перевізників. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для налаштування критеріїв добору перевізника», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для налаштування критеріїв добору перевізника» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для налаштування критеріїв добору перевізника».

□  Я можу визначити параметри, за якими система добирає перевізників (наприклад, рейтинг, тип ТЗ, маршрут).

□  Я можу встановлювати пріоритети для різних критеріїв.

□  Я можу зберігати та застосовувати різні набори критеріїв.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Умова початку: OQ-ST-05, OQ-07. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-062 |

## Задача T M4 003

Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу фіксувати придатних перевізників під час публікації заявки, щоб забезпечити швидке надсилання пропозицій.

■  Обсяг роботи

•  Алгоритм визначення відповідних перевізників на основі критеріїв та їх фіксація.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки».

□  При публікації заявки система автоматично ідентифікує перевізників, які відповідають критеріям.

□  Система зберігає список цих перевізників, пов'язаних із заявкою.

□  Список придатних перевізників формується на основі налаштованих критеріїв добору.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M4-019 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-002, F-063 |

## Задача T M4 004

Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу одночасно сповіщати всіх відповідних перевізників про нову пропозицію, щоб забезпечити справедливий доступ.

■  Обсяг роботи

•  Надсилання пропозицій всім придатним перевізникам одночасно.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників».

□  Після публікації система створює адресоване сповіщення для кожного перевізника, що входить до зафіксованого eligible set.

□  Перевізник поза eligible set не отримує сповіщення і не може відкрити пропозицію.

□  Кожний eligible carrier отримує однаковий visibility start event; допустимий delivery skew визначається OQ-ST-02.

■  Граничні сценарії

•  Після публікації система створює адресоване сповіщення для кожного перевізника, що входить до зафіксованого eligible set.

•  Перевізник поза eligible set не отримує сповіщення і не може відкрити пропозицію.

•  Повторна обробка publication event не створює дубльованого активного сповіщення.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M4-020 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-002, F-064 |

## Задача T M4 005

Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу повторно сповіщати перевізників про пропозиції без відповіді, щоб збільшити шанси на прийняття.

■  Обсяг роботи

•  Механізм для повторного надсилання сповіщень, якщо пропозиція залишається без відповіді.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді».

□  Reminder створюється лише для активної адресованої пропозиції без відповіді.

□  Прийнята, відхилена, відкликана або прострочена пропозиція не отримує reminder.

□  Повтор processing event не створює duplicate reminder для того самого configured window.

■  Граничні сценарії

•  Прийнята, відхилена, відкликана або прострочена пропозиція не отримує reminder.

•  Повтор processing event не створює duplicate reminder для того самого configured window.

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M4-021 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-04 |
| --- | --- |
| Факти | F-065 |

## Задача T M4 006

Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу отримувати рекомендації щодо підвищення ставки, якщо моя заявка довго не приймається, щоб швидше знайти перевізника.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-07.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-07 Заявка на перевезення Деталі та статус.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник)».

□  Система аналізує час, протягом якого заявка залишається без прийняття.

□  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

□  Рекомендація включає пропоновану нову ставку.

■  Граничні сценарії

•  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M4-022 |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-05 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-07 |

## Задача T M4 007

Реалізація API для рекомендації щодо підвищення ставки

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу отримувати рекомендації щодо підвищення ставки, якщо моя заявка довго не приймається, щоб швидше знайти перевізника.

■  Обсяг роботи

•  API для обробки рекомендацій щодо зміни ставки.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для рекомендації щодо підвищення ставки», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для рекомендації щодо підвищення ставки» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для рекомендації щодо підвищення ставки».

□  Система аналізує час, протягом якого заявка залишається без прийняття.

□  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

□  Рекомендація включає пропоновану нову ставку.

■  Граничні сценарії

•  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-05 |
| --- | --- |
| Факти | F-066 |

## Задача T M4 008

Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу відкликати конкуруючі пропозиції після призначення рейсу, щоб уникнути дублювання та плутанини.

■  Обсяг роботи

•  Автоматичне відкликання всіх інших пропозицій після прийняття однієї.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення».

□  Після призначення система відкликає конкуруючі пропозиції лише для вже заповненої кількості.

□  Якщо багатомашинна заявка заповнена частково, пропозиції на незаповнений залишок лишаються активними.

□  Коли вся потрібна кількість призначена, решта активних конкуруючих пропозицій відкликається.

■  Граничні сценарії

•  Повторна обробка події призначення не змінює вже узгоджений результат.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M4-023 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-06 |
| --- | --- |
| Факти | F-067 |

## Задача T M4 009

Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати список відповідних пропозицій, щоб вибирати найкращі рейси для свого автопарку.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-17.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-17 Пропозиції Перелік вхідних пропозицій.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник)».

□  Я бачу список усіх пропозицій, які відповідають моїм критеріям та доступності.

□  Кожна пропозиція відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, вантаж, ставка).

□  Я можу фільтрувати та сортувати пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M4-024 |

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-17 |

## Задача T M4 010

Реалізація API для перегляду відповідних пропозицій

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати список відповідних пропозицій, щоб вибирати найкращі рейси для свого автопарку.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання списку пропозицій, доступних для перевізника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду відповідних пропозицій», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду відповідних пропозицій» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду відповідних пропозицій».

□  Я бачу список усіх пропозицій, які відповідають моїм критеріям та доступності.

□  Кожна пропозиція відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, вантаж, ставка).

□  Я можу фільтрувати та сортувати пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-075 |

## Задача T M4 011

Розробка UI для перегляду деталей пропозиції (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати деталі пропозиції, щоб прийняти обґрунтоване рішення. Як Перевізник, я хочу відхиляти пропозиції, які мені не підходять, щоб система не надсилала мені їх повторно.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-18.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-18 Пропозиція Деталі.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду деталей пропозиції (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду деталей пропозиції (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду деталей пропозиції (Перевізник)».

□  Я можу відкрити пропозицію та переглянути її повні деталі.

□  Деталі включають інформацію про маршрут, вантаж, вимоги до ТЗ, терміни та запропоновану ставку.

□  Я бачу будь-які додаткові файли, прикріплені до пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-02, US-OFF-03, US-ACC-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-18 |

## Задача T M4 012

Реалізація API для перегляду деталей пропозиції

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати деталі пропозиції, щоб прийняти обґрунтоване рішення.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання детальної інформації про конкретну пропозицію.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду деталей пропозиції», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду деталей пропозиції» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду деталей пропозиції».

□  Я можу відкрити пропозицію та переглянути її повні деталі.

□  Деталі включають інформацію про маршрут, вантаж, вимоги до ТЗ, терміни та запропоновану ставку.

□  Я бачу будь-які додаткові файли, прикріплені до пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-076 |

## Задача T M4 013

Реалізація API для відхилення пропозиції

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу відхиляти пропозиції, які мені не підходять, щоб система не надсилала мені їх повторно.

■  Обсяг роботи

•  API для зміни статусу пропозиції на 'відхилена'.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для відхилення пропозиції», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для відхилення пропозиції» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для відхилення пропозиції».

□  Я можу вибрати опцію «Відхилити» для пропозиції.

□  Після відхилення пропозиція видаляється зі списку активних для мене.

□  Користувач без відповідної capability або з іншої organization boundary отримує відмову; дані та стан не змінюються.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без відповідної capability або з іншої organization boundary отримує відмову; дані та стан не змінюються.

•  Невалідний запит або технічна невдача повертає явний failed/rejected стан без silent success; безпечний повтор не створює дубль.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-077 |

## Задача T M4 014

Розробка UI для прийняття пропозиції та призначення (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу атомарно прийняти пропозицію, щоб забезпечити собі рейс. Як Перевізник, я хочу призначити транспортний засіб та водія до прийнятої пропозиції, щоб підготуватися до рейсу.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-19.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-19 Пропозиція Прийняття та призначення.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для прийняття пропозиції та призначення (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для прийняття пропозиції та призначення (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для прийняття пропозиції та призначення (Перевізник)».

□  Перевізник може надіслати прийняття лише активної адресованої йому пропозиції.

□  За конкурентних запитів сервер атомарно фіксує лише доступну кількість призначень; stale acceptance не створює дубль.

□  Успішне прийняття повертає підтвердження та актуальний залишок потрібних транспортних засобів.

■  Граничні сценарії

•  За конкурентних запитів сервер атомарно фіксує лише доступну кількість призначень; stale acceptance не створює дубль.

•  Успішне прийняття повертає підтвердження та актуальний залишок потрібних транспортних засобів.

•  Неавторизований, повторний або запізнілий запит не змінює призначення й отримує явну відмову.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-ACC-01, US-ACC-02, US-ACC-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-19 |

## Задача T M4 015

Реалізація API для атомарного прийняття пропозиції

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу атомарно прийняти пропозицію, щоб забезпечити собі рейс.

■  Обсяг роботи

•  API для прийняття пропозиції та ініціації процесу призначення.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для атомарного прийняття пропозиції», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для атомарного прийняття пропозиції» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для атомарного прийняття пропозиції».

□  Перевізник може надіслати прийняття лише активної адресованої йому пропозиції.

□  За конкурентних запитів сервер атомарно фіксує лише доступну кількість призначень; stale acceptance не створює дубль.

□  Успішне прийняття повертає підтвердження та актуальний залишок потрібних транспортних засобів.

■  Граничні сценарії

•  За конкурентних запитів сервер атомарно фіксує лише доступну кількість призначень; stale acceptance не створює дубль.

•  Успішне прийняття повертає підтвердження та актуальний залишок потрібних транспортних засобів.

•  Неавторизований, повторний або запізнілий запит не змінює призначення й отримує явну відмову.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ACC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-034 |

## Задача T M4 016

Реалізація API для призначення транспортного засобу та водія

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу призначити транспортний засіб та водія до прийнятої пропозиції, щоб підготуватися до рейсу.

■  Обсяг роботи

•  API для прив'язки конкретного ТЗ та водія до прийнятої пропозиції.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для призначення транспортного засобу та водія», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для призначення транспортного засобу та водія» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для призначення транспортного засобу та водія».

□  Я можу вибрати доступний транспортний засіб зі свого автопарку.

□  Я можу вибрати доступного водія зі списку своїх водіїв.

□  Я можу підтвердити призначення транспортного засобу та водія до рейсу.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ACC-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-003, F-105, F-206, F-035 |

## Задача T M4 017

Реалізація API для часткового прийняття багатомашинної заявки

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу мати можливість частково прийняти багатомашинну заявку, щоб взяти на себе лише ту кількість перевезень, яку можу виконати.

■  Обсяг роботи

•  API для прийняття частини багатомашинної заявки.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для часткового прийняття багатомашинної заявки», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для часткового прийняття багатомашинної заявки» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для часткового прийняття багатомашинної заявки».

□  Перевізник бачить актуальну незаповнену кількість транспортних засобів багатомашинної заявки.

□  Перевізник може атомарно прийняти додатну кількість, що не перевищує актуальний залишок.

□  Після часткового прийняття лише прийнята кількість вважається виконаною, а решта залишається доступною.

■  Граничні сценарії

•  Перевізник може атомарно прийняти додатну кількість, що не перевищує актуальний залишок.

•  Конкурентний або stale запит не може переповнити потрібну кількість і повертає актуальний залишок.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ACC-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-036 |

## Задача T M4 018

Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Умовний резерв | 20.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу налаштовувати критерії добору перевізника, щоб забезпечити оптимальний вибір для заявок. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-ST-05, OQ-07.

■  Обсяг роботи

•  Input validation, observable failure states and negative tests only. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-30 Організація Створення, редагування та перевірка.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для налаштування критеріїв добору перевізника (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я можу визначити параметри, за якими система добирає перевізників (наприклад, рейтинг, тип ТЗ, маршрут).

□  Я можу встановлювати пріоритети для різних критеріїв.

□  Я можу зберігати та застосовувати різні набори критеріїв.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-001, Умова початку: OQ-ST-13, OQ-ST-05, OQ-07. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-30 |

## Задача T M4 019

Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3; Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend, frontend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу фіксувати придатних перевізників під час публікації заявки, щоб забезпечити швидке надсилання пропозицій.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки».

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу фіксації придатних перевізників під час публікації заявки».

□  При публікації заявки система автоматично ідентифікує перевізників, які відповідають критеріям.

□  Система зберігає список цих перевізників, пов'язаних із заявкою.

□  Список придатних перевізників формується на основі налаштованих критеріїв добору.

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-002, F-063 |

## Задача T M4 020

Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу одночасно сповіщати всіх відповідних перевізників про нову пропозицію, щоб забезпечити справедливий доступ.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M4-004

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу одночасного сповіщення відповідних перевізників».

□  Після публікації система створює адресоване сповіщення для кожного перевізника, що входить до зафіксованого eligible set.

□  Перевізник поза eligible set не отримує сповіщення і не може відкрити пропозицію.

□  Кожний eligible carrier отримує однаковий visibility start event; допустимий delivery skew визначається OQ-ST-02.

■  Граничні сценарії

•  Після публікації система створює адресоване сповіщення для кожного перевізника, що входить до зафіксованого eligible set.

•  Перевізник поза eligible set не отримує сповіщення і не може відкрити пропозицію.

•  Повторна обробка publication event не створює дубльованого активного сповіщення.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-004 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-002, F-064 |

## Задача T M4 021

Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу повторно сповіщати перевізників про пропозиції без відповіді, щоб збільшити шанси на прийняття.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M4-005

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу повторного сповіщення про пропозицію без відповіді».

□  Reminder створюється лише для активної адресованої пропозиції без відповіді.

□  Прийнята, відхилена, відкликана або прострочена пропозиція не отримує reminder.

□  Повтор processing event не створює duplicate reminder для того самого configured window.

■  Граничні сценарії

•  Прийнята, відхилена, відкликана або прострочена пропозиція не отримує reminder.

•  Повтор processing event не створює duplicate reminder для того самого configured window.

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-005 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-04 |
| --- | --- |
| Факти | F-065 |

## Задача T M4 022

Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу отримувати рекомендації щодо підвищення ставки, якщо моя заявка довго не приймається, щоб швидше знайти перевізника.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-07 Заявка на перевезення Деталі та статус.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — T-M4-006

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для рекомендації щодо підвищення ставки (Вантажовласник)».

□  Система аналізує час, протягом якого заявка залишається без прийняття.

□  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

□  Рекомендація включає пропоновану нову ставку.

■  Граничні сценарії

•  Якщо заявка не приймається протягом встановленого періоду, система пропонує підвищити ставку.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-006 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-05 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-07 |

## Задача T M4 023

Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу відкликати конкуруючі пропозиції після призначення рейсу, щоб уникнути дублювання та плутанини.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M4-008

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу відкликання конкуруючих пропозицій після призначення».

□  Після призначення система відкликає конкуруючі пропозиції лише для вже заповненої кількості.

□  Якщо багатомашинна заявка заповнена частково, пропозиції на незаповнений залишок лишаються активними.

□  Коли вся потрібна кількість призначена, решта активних конкуруючих пропозицій відкликається.

■  Граничні сценарії

•  Повторна обробка події призначення не змінює вже узгоджений результат.

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-008 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MAT-06 |
| --- | --- |
| Факти | F-067 |

## Задача T M4 024

Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Добір перевізника та призначення | Добір перевізника та призначення | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати список відповідних пропозицій, щоб вибирати найкращі рейси для свого автопарку.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-17 Пропозиції Перелік вхідних пропозицій.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — T-M4-009

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду відповідних пропозицій (Перевізник)».

□  Я бачу список усіх пропозицій, які відповідають моїм критеріям та доступності.

□  Кожна пропозиція відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, вантаж, ставка).

□  Я можу фільтрувати та сортувати пропозиції.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M4-009 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OFF-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-17 |

# Milestone M5 Mobile App водія та відстеження

■  Результат етапу

Водій виконує призначений рейс у Mobile App, включно зі статусами, GPS, документами й offline queue.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 360.8 год |

■  Задачі етапу

Mobile App водія та відстеження: T-M5-001, T-M5-002, T-M5-003, T-M5-004, T-M5-005, T-M5-006, T-M5-007, T-M5-008, T-M5-009, T-M5-010, T-M5-011, T-M5-012, T-M5-013, T-M5-014, T-M5-015, T-M5-016, T-M5-017, T-M5-018, T-M5-019, T-M5-020, T-M5-021, T-M5-022, T-M5-023, T-M5-024

## Задача T M5 001

Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переходити зі сповіщення безпосередньо до потрібної дії, щоб швидко реагувати на події.

■  Обсяг роботи

•  Role-correct Mobile App navigation from driver trip notification state on SCR-21; shared SCR-42 placement is excluded pending OQ-ST-13.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії».

□  Я отримую сповіщення про нові події (наприклад, нове призначення, зміна статусу рейсу).

□  При натисканні на сповіщення я автоматично перенаправляюсь на відповідний екран або функцію.

□  Контекст сповіщення зберігається при переході.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-018 |

■  Посилання

| User Stories | US-DNOT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21 |

## Задача T M5 002

Реалізація функціоналу переходу зі сповіщення до дії (Mobile App)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переходити зі сповіщення безпосередньо до потрібної дії, щоб швидко реагувати на події.

■  Обсяг роботи

•  Обробка кліків на сповіщення та перенаправлення до відповідних екранів у Mobile App.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу переходу зі сповіщення до дії (Mobile App)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу переходу зі сповіщення до дії (Mobile App)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу переходу зі сповіщення до дії (Mobile App)».

□  Я отримую сповіщення про нові події (наприклад, нове призначення, зміна статусу рейсу).

□  При натисканні на сповіщення я автоматично перенаправляюсь на відповідний екран або функцію.

□  Контекст сповіщення зберігається при переході.

■  Граничні сценарії

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

•  Retry не створює дубльованих повідомлень без явної причини.

•  Помилка доставки фіксується у доступному для підтримки статусі.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-DNOT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-049 |

## Задача T M5 003

Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати список своїх призначених рейсів, щоб знати свої майбутні завдання.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-20.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-20 Рейси Перелік.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій)».

□  Я бачу список усіх рейсів, які мені призначені.

□  Кожен рейс відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, дати, статус).

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-019 |

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-20 |

## Задача T M5 004

Реалізація API для перегляду призначених рейсів

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати список своїх призначених рейсів, щоб знати свої майбутні завдання.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання списку рейсів, призначених конкретному водію.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду призначених рейсів», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду призначених рейсів» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду призначених рейсів».

□  Я бачу список усіх рейсів, які мені призначені.

□  Кожен рейс відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, дати, статус).

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-071 |

## Задача T M5 005

Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати свій профіль та поточні призначення, щоб мати актуальну інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-24.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-24 Обліковий запис Профіль.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій)».

□  Я можу отримати доступ до свого профілю.

□  Я бачу свою особисту інформацію та дані водійського посвідчення.

□  Я бачу свої поточні та майбутні призначення на рейси.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-020 |

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-24 |

## Задача T M5 006

Реалізація API для перегляду профілю та призначення

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати свій профіль та поточні призначення, щоб мати актуальну інформацію.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання інформації про профіль водія та його поточні призначення.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду профілю та призначення», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду профілю та призначення» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду профілю та призначення».

□  Я можу отримати доступ до свого профілю.

□  Я бачу свою особисту інформацію та дані водійського посвідчення.

□  Я бачу свої поточні та майбутні призначення на рейси.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-072 |

## Задача T M5 007

Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати деталі рейсу, щоб мати всю необхідну інформацію для його виконання. Як Водій, я хочу оновлювати контрольні статуси рейсу, щоб інформувати про його прогрес.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-21.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій)».

□  Водій може відкрити лише активний або історичний рейс, призначений йому.

□  Executable details містять маршрут, вантаж, поточний статус, контрольні точки та документи рейсу; unconfirmed contact/personal fields відсутні в UI та API.

□  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

■  Граничні сценарії

•  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

•  Будь-які contact fields лишаються conditional до OQ-14 і не є executable acceptance.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-021 |

■  Посилання

| User Stories | US-TRIP-01, US-TRIP-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21 |

## Задача T M5 008

Реалізація API для перегляду деталей рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати деталі рейсу, щоб мати всю необхідну інформацію для його виконання.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання детальної інформації про активний рейс.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду деталей рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду деталей рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду деталей рейсу».

□  Водій може відкрити лише активний або історичний рейс, призначений йому.

□  Executable details містять маршрут, вантаж, поточний статус, контрольні точки та документи рейсу; unconfirmed contact/personal fields відсутні в UI та API.

□  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

■  Граничні сценарії

•  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

•  Будь-які contact fields лишаються conditional до OQ-14 і не є executable acceptance.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-TRIP-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-096 |

## Задача T M5 009

Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу оновлювати контрольні статуси рейсу, щоб інформувати про його прогрес.

■  Обсяг роботи

•  API для зміни статусу рейсу водієм.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу».

□  Я можу вибрати одну з доступних контрольних точок (наприклад, прибув на завантаження, завантажено, в дорозі).

□  Я можу оновити статус рейсу, вибравши відповідну контрольну точку.

□  Система фіксує час та місце оновлення статусу.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M5-022 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-TRIP-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-097 |

## Задача T M5 010

Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу додавати фото та документи рейсу, щоб підтверджувати виконання завдань та стан вантажу.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-22.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-22 Документ рейсу Додавання.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій)».

□  Я можу зробити фотографію за допомогою камери мобільного пристрою.

□  Я можу завантажити існуючі фотографії або документи з галереї пристрою.

□  Я можу прив'язати фотографії та документи до конкретного рейсу та етапу.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-023 |

■  Посилання

| User Stories | US-MDOC-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-22 |

## Задача T M5 011

Реалізація API для додавання фото та документів рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу додавати фото та документи рейсу, щоб підтверджувати виконання завдань та стан вантажу.

■  Обсяг роботи

•  API для завантаження фото та документів, пов'язаних з рейсом.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для додавання фото та документів рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для додавання фото та документів рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для додавання фото та документів рейсу».

□  Я можу зробити фотографію за допомогою камери мобільного пристрою.

□  Я можу завантажити існуючі фотографії або документи з галереї пристрою.

□  Я можу прив'язати фотографії та документи до конкретного рейсу та етапу.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-MDOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-068 |

## Задача T M5 012

Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу надати дозвіл на фонову геолокацію, щоб система могла відстежувати мій рух під час рейсу.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-25.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-25 Геолокація Надання дозволу.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій)».

□  Mobile App запитує background-location permission до першого збору GPS для активного призначеного рейсу.

□  GPS збирається лише коли водій має активний призначений рейс і permission надано.

□  Якщо активного призначення немає, рейс завершено або призначення скасовано, background collection зупиняється.

■  Граничні сценарії

•  Якщо permission відхилено або відкликано, нові координати не збираються й користувач бачить стан permission.

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M5-024 |

■  Посилання

| User Stories | US-GPS-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-25 |

## Задача T M5 013

Реалізація функціоналу надання дозволу на фонову геолокацію

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу надати дозвіл на фонову геолокацію, щоб система могла відстежувати мій рух під час рейсу.

■  Обсяг роботи

•  Обробка дозволів на доступ до геолокації та її фонове відстеження.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-25 Геолокація Надання дозволу.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу надання дозволу на фонову геолокацію», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу надання дозволу на фонову геолокацію» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу надання дозволу на фонову геолокацію».

□  Mobile App запитує background-location permission до першого збору GPS для активного призначеного рейсу.

□  GPS збирається лише коли водій має активний призначений рейс і permission надано.

□  Якщо активного призначення немає, рейс завершено або призначення скасовано, background collection зупиняється.

■  Граничні сценарії

•  Якщо permission відхилено або відкликано, нові координати не збираються й користувач бачить стан permission.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-GPS-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-25 |
| Факти | F-058 |

## Задача T M5 014

Реалізація функціоналу надсилання фонових GPS-позицій

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 23.3 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0; Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу надсилати фонові GPS-позиції, щоб Операційна команда GRANDAR могла відстежувати рух транспортних засобів.

■  Обсяг роботи

•  Збір та передача GPS-даних з Mobile App на сервер.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси; SCR-35 Рейс GPS-трек.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати mobile interaction, UI states, device permissions і негативні сценарії для «Реалізація функціоналу надсилання фонових GPS-позицій»; server-side persistence не входить у цей workstream.

•  Back-end: реалізувати API та domain logic, persistence, server-side validation і безпечну обробку помилок для «Реалізація функціоналу надсилання фонових GPS-позицій»; client rendering не входить у цей workstream.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу надсилання фонових GPS-позицій» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу надсилання фонових GPS-позицій».

□  Лише авторизований mobile client водія з активним призначеним рейсом може надсилати GPS position з координатами й timestamp.

□  Позиція поза активним призначенням або після завершення/скасування рейсу відхиляється й не зберігається як track point.

□  Valid position зберігається один раз; повтор із тим самим client event ID не створює дубль.

■  Граничні сценарії

•  Позиція поза активним призначенням або після завершення/скасування рейсу відхиляється й не зберігається як track point.

•  Valid position зберігається один раз; повтор із тим самим client event ID не створює дубль.

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-GPS-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21, SCR-35 |

## Задача T M5 015

Розробка Mobile App UI для офлайн-дій (Водій)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу виконувати дії без мережі, щоб продовжувати роботу навіть за відсутності зв'язку. Як Система, я хочу ідемпотентно синхронізувати офлайн-дії, щоб забезпечити цілісність даних.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-23.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-23 Офлайн-дії Черга синхронізації.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Розробка Mobile App UI для офлайн-дій (Водій)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка Mobile App UI для офлайн-дій (Водій)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для офлайн-дій (Водій)».

□  Водій може створити дозволену status/document action без мережі для активного призначеного рейсу.

□  Action зберігається локально зі stable client action ID і видимим pending state до 24 годин.

□  Після відновлення мережі valid action передається до idempotent synchronization один раз.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OFFL-01, US-OFFL-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-23 |

## Задача T M5 016

Реалізація функціоналу виконання дій без мережі (Mobile App)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу виконувати дії без мережі, щоб продовжувати роботу навіть за відсутності зв'язку.

■  Обсяг роботи

•  Зберігання дій водія локально та їх подальша синхронізація.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-23 Офлайн-дії Черга синхронізації.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу виконання дій без мережі (Mobile App)», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу виконання дій без мережі (Mobile App)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу виконання дій без мережі (Mobile App)».

□  Водій може створити дозволену status/document action без мережі для активного призначеного рейсу.

□  Action зберігається локально зі stable client action ID і видимим pending state до 24 годин.

□  Після відновлення мережі valid action передається до idempotent synchronization один раз.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OFFL-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-23 |
| Факти | F-078, F-206, F-003, F-232, F-247 |
| Припущення та питання | A-08, OQ-08 |

## Задача T M5 017

Реалізація функціоналу ідемпотентної синхронізації офлайн-дій

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Система, я хочу ідемпотентно синхронізувати офлайн-дії, щоб забезпечити цілісність даних.

■  Обсяг роботи

•  Механізм синхронізації офлайн-даних з урахуванням можливих конфліктів.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація функціоналу ідемпотентної синхронізації офлайн-дій», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація функціоналу ідемпотентної синхронізації офлайн-дій» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація функціоналу ідемпотентної синхронізації офлайн-дій».

□  Кожна offline action має stable client action ID; повтор того самого ID не створює повторної зміни.

□  Valid, authorized і non-conflicting action переходить у synchronized state та застосовується один раз.

□  Invalid або unauthorized action переходить у rejected state з видимою причиною і не змінює server state.

■  Граничні сценарії

•  Кожна offline action має stable client action ID; повтор того самого ID не створює повторної зміни.

•  Invalid або unauthorized action переходить у rejected state з видимою причиною і не змінює server state.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OFFL-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-079 |

## Задача T M5 018

Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 22.7 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 11 P 16 E 11.3; Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переходити зі сповіщення безпосередньо до потрібної дії, щоб швидко реагувати на події.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для переходу зі сповіщення до дії».

□  Я отримую сповіщення про нові події (наприклад, нове призначення, зміна статусу рейсу).

□  При натисканні на сповіщення я автоматично перенаправляюсь на відповідний екран або функцію.

□  Контекст сповіщення зберігається при переході.

■  Граничні сценарії

•  Недоступний канал доставки не блокує основну бізнес-операцію.

•  Retry не створює дубльованих повідомлень без явної причини.

•  Помилка доставки фіксується у доступному для підтримки статусі.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-DNOT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21 |

## Задача T M5 019

Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 21.0 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 16 E 10.5; Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати список своїх призначених рейсів, щоб знати свої майбутні завдання.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-20 Рейси Перелік.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду призначених рейсів (Водій)».

□  Я бачу список усіх рейсів, які мені призначені.

□  Кожен рейс відображає ключову інформацію (наприклад, маршрут, дати, статус).

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-20 |

## Задача T M5 020

Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 21.0 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 16 E 10.5; Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати свій профіль та поточні призначення, щоб мати актуальну інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-24 Обліковий запис Профіль.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду профілю та призначення (Водій)».

□  Я можу отримати доступ до свого профілю.

□  Я бачу свою особисту інформацію та дані водійського посвідчення.

□  Я бачу свої поточні та майбутні призначення на рейси.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-005 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MOB-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-24 |

## Задача T M5 021

Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 20.8 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 16 E 10.5; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу переглядати деталі рейсу, щоб мати всю необхідну інформацію для його виконання. Як Водій, я хочу оновлювати контрольні статуси рейсу, щоб інформувати про його прогрес.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для перегляду деталей рейсу та оновлення статусів (Водій)».

□  Водій може відкрити лише активний або історичний рейс, призначений йому.

□  Executable details містять маршрут, вантаж, поточний статус, контрольні точки та документи рейсу; unconfirmed contact/personal fields відсутні в UI та API.

□  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

■  Граничні сценарії

•  Рейс іншого водія або organization boundary недоступний за navigation і прямим identifier.

•  Будь-які contact fields лишаються conditional до OQ-14 і не є executable acceptance.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-007 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-TRIP-01, US-TRIP-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21 |

## Задача T M5 022

Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3; Mobile App O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend, mobile

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу оновлювати контрольні статуси рейсу, щоб інформувати про його прогрес.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-21 Активний рейс Деталі та статуси.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу».

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для оновлення контрольних статусів рейсу».

□  Я можу вибрати одну з доступних контрольних точок (наприклад, прибув на завантаження, завантажено, в дорозі).

□  Я можу оновити статус рейсу, вибравши відповідну контрольну точку.

□  Система фіксує час та місце оновлення статусу.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-009 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-TRIP-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-21 |
| Факти | F-097 |

## Задача T M5 023

Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу додавати фото та документи рейсу, щоб підтверджувати виконання завдань та стан вантажу.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-22 Документ рейсу Додавання.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для додавання фото та документів рейсу (Водій)».

□  Я можу зробити фотографію за допомогою камери мобільного пристрою.

□  Я можу завантажити існуючі фотографії або документи з галереї пристрою.

□  Я можу прив'язати фотографії та документи до конкретного рейсу та етапу.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-010 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MDOC-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-22 |

## Задача T M5 024

Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile App водія та відстеження | Mobile App водія та відстеження | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Як Водій, я хочу надати дозвіл на фонову геолокацію, щоб система могла відстежувати мій рух під час рейсу.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-25 Геолокація Надання дозволу.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка Mobile App UI для надання дозволу на фонову геолокацію (Водій)».

□  Mobile App запитує background-location permission до першого збору GPS для активного призначеного рейсу.

□  GPS збирається лише коли водій має активний призначений рейс і permission надано.

□  Якщо активного призначення немає, рейс завершено або призначення скасовано, background collection зупиняється.

■  Граничні сценарії

•  Якщо permission відхилено або відкликано, нові координати не збираються й користувач бачить стан permission.

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M5-012 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-GPS-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-25 |

# Milestone M6 Операції та фінанси GRANDAR

■  Результат етапу

GRANDAR контролює рейси, винятки, документи та розмежовані фінансові представлення.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 26 | 2 | 301.5 год |

■  Задачі етапу

Операції та фінанси GRANDAR: T-M6-001, T-M6-002, T-M6-003, T-M6-004, T-M6-005, T-M6-006, T-M6-007, T-M6-008, T-M6-009, T-M6-010, T-M6-011, T-M6-012, T-M6-013, T-M6-014, T-M6-015, T-M6-016, T-M6-017, T-M6-018, T-M6-019, T-M6-020, T-M6-021, T-M6-022, T-M6-023, T-M6-024, T-M6-026

Trip closure: T-M6-025

## Задача T M6 001

Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати панель активних рейсів, щоб контролювати їхній прогрес. Як Операційна команда GRANDAR, я хочу фільтрувати та експортувати дані про рейси, щоб створювати звіти та аналізувати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-26.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-26 Рейси Операційна панель.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я бачу список усіх активних рейсів у системі.

□  Кожен рейс відображає поточний статус, місцезнаходження та ключові показники.

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M6-026 |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-01, US-REP-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-26 |

## Задача T M6 002

Реалізація API для перегляду панелі активних рейсів

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати панель активних рейсів, щоб контролювати їхній прогрес.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання списку активних рейсів та їх основних параметрів.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду панелі активних рейсів», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду панелі активних рейсів» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду панелі активних рейсів».

□  Я бачу список усіх активних рейсів у системі.

□  Кожен рейс відображає поточний статус, місцезнаходження та ключові показники.

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-080 |

## Задача T M6 003

Розробка UI для перегляду останніх GPS-позицій (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати останні GPS-позиції транспортних засобів, щоб відстежувати їхнє місцезнаходження.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-27.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-27 Активні рейси Карта останніх GPS-позицій.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду останніх GPS-позицій (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду останніх GPS-позицій (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду останніх GPS-позицій (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я бачу карту з останніми GPS-позиціями всіх активних транспортних засобів.

□  Кожна позиція відображає час оновлення та ідентифікатор ТЗ.

□  Я можу збільшувати та зменшувати масштаб карти.

■  Граничні сценарії

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

•  Повторне надсилання координати не створює суперечливий поточний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-27 |

## Задача T M6 004

Реалізація API для перегляду останніх GPS-позицій

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати останні GPS-позиції транспортних засобів, щоб відстежувати їхнє місцезнаходження.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання останніх GPS-координат для активних рейсів.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду останніх GPS-позицій», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду останніх GPS-позицій» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду останніх GPS-позицій».

□  Я бачу карту з останніми GPS-позиціями всіх активних транспортних засобів.

□  Кожна позиція відображає час оновлення та ідентифікатор ТЗ.

□  Я можу збільшувати та зменшувати масштаб карти.

■  Граничні сценарії

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

•  Повторне надсилання координати не створює суперечливий поточний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-081 |

## Задача T M6 005

Розробка UI для перегляду повної інформації про рейс (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати повну інформацію про рейс, щоб мати повний контроль над його виконанням.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-33.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-33 Рейс Операційні деталі.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду повної інформації про рейс (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду повної інформації про рейс (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду повної інформації про рейс (Операційна команда GRANDAR)».

□  Авторизована Операційна команда GRANDAR може відкрити операційні деталі рейсу в межах своїх organization permissions.

□  Деталі містять вантажовласника, перевізника, водія, ТЗ, маршрут, вантаж, документи та історію статусів, але не підтверджують доступ до фінансових умов.

□  Ціна вантажовласника, ставка перевізника та маржа відсутні в UI, export і прямій API-відповіді, доки OQ-14 не підтвердить інше.

■  Граничні сценарії

•  Деталі містять вантажовласника, перевізника, водія, ТЗ, маршрут, вантаж, документи та історію статусів, але не підтверджують доступ до фінансових умов.

•  Ціна вантажовласника, ставка перевізника та маржа відсутні в UI, export і прямій API-відповіді, доки OQ-14 не підтвердить інше.

•  Неавторизований користувач не отримує дані рейсу.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-33 |

## Задача T M6 006

Реалізація API для перегляду повної інформації про рейс

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати повну інформацію про рейс, щоб мати повний контроль над його виконанням.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання всіх деталей конкретного рейсу.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду повної інформації про рейс», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду повної інформації про рейс» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду повної інформації про рейс».

□  Авторизована Операційна команда GRANDAR може відкрити операційні деталі рейсу в межах своїх organization permissions.

□  Деталі містять вантажовласника, перевізника, водія, ТЗ, маршрут, вантаж, документи та історію статусів, але не підтверджують доступ до фінансових умов.

□  Ціна вантажовласника, ставка перевізника та маржа відсутні в UI, export і прямій API-відповіді, доки OQ-14 не підтвердить інше.

■  Граничні сценарії

•  Деталі містять вантажовласника, перевізника, водія, ТЗ, маршрут, вантаж, документи та історію статусів, але не підтверджують доступ до фінансових умов.

•  Ціна вантажовласника, ставка перевізника та маржа відсутні в UI, export і прямій API-відповіді, доки OQ-14 не підтвердить інше.

•  Неавторизований користувач не отримує дані рейсу.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-082 |

## Задача T M6 007

Розробка UI для перегляду хронології рейсу (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати хронологію рейсу, щоб відстежувати всі події та зміни.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-34.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-34 Рейс Хронологія подій.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду хронології рейсу (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду хронології рейсу (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду хронології рейсу (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я можу отримати доступ до хронології подій для будь-якого рейсу.

□  Хронологія відображає всі ключові події (наприклад, зміна статусу, завантаження документа, GPS-оновлення) у часовому порядку.

□  Кожна подія містить час, опис та, якщо можливо, користувача, який її ініціював.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-04 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-34 |

## Задача T M6 008

Реалізація API для перегляду хронології рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати хронологію рейсу, щоб відстежувати всі події та зміни.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання історії подій та статусів рейсу.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду хронології рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду хронології рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду хронології рейсу».

□  Я можу отримати доступ до хронології подій для будь-якого рейсу.

□  Хронологія відображає всі ключові події (наприклад, зміна статусу, завантаження документа, GPS-оновлення) у часовому порядку.

□  Кожна подія містить час, опис та, якщо можливо, користувача, який її ініціював.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-04 |
| --- | --- |
| Факти | F-083 |

## Задача T M6 009

Розробка UI для перегляду GPS-треку та його свіжості (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати GPS-трек рейсу та його свіжість, щоб контролювати рух ТЗ. Як Система, я хочу надсилати фонові GPS-позиції, щоб Операційна команда GRANDAR могла відстежувати рух транспортних засобів.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-35.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-35 Рейс GPS-трек.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду GPS-треку та його свіжості (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду GPS-треку та його свіжості (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду GPS-треку та його свіжості (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я можу переглядати повний GPS-трек для будь-якого активного рейсу на карті.

□  Трек відображає маршрут руху ТЗ з часовими мітками.

□  Я бачу індикатор свіжості GPS-даних (наприклад, час останнього оновлення).

■  Граничні сценарії

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

•  Повторне надсилання координати не створює суперечливий поточний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-05, US-GPS-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-35 |

## Задача T M6 010

Реалізація API для перегляду GPS-треку та його свіжості

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати GPS-трек рейсу та його свіжість, щоб контролювати рух ТЗ.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання повного GPS-треку рейсу та інформації про актуальність даних.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду GPS-треку та його свіжості», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду GPS-треку та його свіжості» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду GPS-треку та його свіжості».

□  Я можу переглядати повний GPS-трек для будь-якого активного рейсу на карті.

□  Трек відображає маршрут руху ТЗ з часовими мітками.

□  Я бачу індикатор свіжості GPS-даних (наприклад, час останнього оновлення).

■  Граничні сценарії

•  Відсутній або відкликаний дозвіл геолокації обробляється без аварійного завершення.

•  Застаріла або тимчасово недоступна координата має видимий статус.

•  Повторне надсилання координати не створює суперечливий поточний стан.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-05 |
| --- | --- |
| Факти | F-084 |

## Задача T M6 011

Розробка UI для опрацювання винятків рейсу (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу опрацьовувати винятки рейсу, щоб забезпечити безперебійне виконання перевезень.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-28.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-28 Винятки Черга.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для опрацювання винятків рейсу (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для опрацювання винятків рейсу (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для опрацювання винятків рейсу (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я отримую сповіщення про виникнення винятків (наприклад, затримки, поломки).

□  Я можу переглядати деталі кожного винятку.

□  Я можу призначати відповідальних за опрацювання винятку.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-EXC-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-28 |

## Задача T M6 012

Реалізація API для опрацювання винятків рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу опрацьовувати винятки рейсу, щоб забезпечити безперебійне виконання перевезень.

■  Обсяг роботи

•  API для управління винятками, пов'язаними з рейсами.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для опрацювання винятків рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для опрацювання винятків рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для опрацювання винятків рейсу».

□  Я отримую сповіщення про виникнення винятків (наприклад, затримки, поломки).

□  Я можу переглядати деталі кожного винятку.

□  Я можу призначати відповідальних за опрацювання винятку.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-EXC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-052 |

## Задача T M6 013

Розробка UI для контролю повноти документів рейсу та ручної перевірки (Операційна команда GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу контролювати повноту документів рейсу, щоб забезпечити відповідність та швидке закриття. Як Операційна команда GRANDAR, я хочу вручну перевіряти документи рейсу, щоб підтвердити їхню коректність.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-36.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-36 Документи рейсу Перелік і перевірка.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для контролю повноти документів рейсу та ручної перевірки (Операційна команда GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для контролю повноти документів рейсу та ручної перевірки (Операційна команда GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для контролю повноти документів рейсу та ручної перевірки (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я бачу список усіх необхідних документів для кожного рейсу.

□  Я бачу статус завантаження кожного документа (наприклад, завантажено, відсутній).

□  Система сповіщає мене про відсутні або прострочені документи.

■  Граничні сценарії

•  Система сповіщає мене про відсутні або прострочені документи.

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-ODOC-01, US-ODOC-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-36 |

## Задача T M6 014

Реалізація API для контролю повноти документів рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу контролювати повноту документів рейсу, щоб забезпечити відповідність та швидке закриття.

■  Обсяг роботи

•  API для перевірки наявності всіх необхідних документів для рейсу.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для контролю повноти документів рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для контролю повноти документів рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для контролю повноти документів рейсу».

□  Я бачу список усіх необхідних документів для кожного рейсу.

□  Я бачу статус завантаження кожного документа (наприклад, завантажено, відсутній).

□  Система сповіщає мене про відсутні або прострочені документи.

■  Граничні сценарії

•  Система сповіщає мене про відсутні або прострочені документи.

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ODOC-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-073 |

## Задача T M6 015

Реалізація API для ручної перевірки документа рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу вручну перевіряти документи рейсу, щоб підтвердити їхню коректність.

■  Обсяг роботи

•  API для ручного підтвердження або відхилення документів.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для ручної перевірки документа рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для ручної перевірки документа рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для ручної перевірки документа рейсу».

□  Я можу відкрити завантажений документ для перегляду.

□  Я можу позначити документ як «перевірений» або «відхилений».

□  У разі відхилення я можу вказати причину.

■  Граничні сценарії

•  Невалідний запит відхиляється без часткової зміни даних.

•  Недоступна зовнішня залежність повертає контрольовану помилку.

•  Повторний запит або retry не створює непомітного дубля результату.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-ODOC-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-074 |

## Задача T M6 016

Розробка UI для перегляду доходів за рейсами (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати свої доходи за рейсами, щоб контролювати фінансові показники. Як Перевізник, я хочу переглядати власний фінансовий контекст, щоб бачити свої доходи від перевезень.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-16.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-16 Фінанси Реєстр.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду доходів за рейсами (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду доходів за рейсами (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду доходів за рейсами (Перевізник)».

□  Я можу отримати доступ до фінансового реєстру.

□  Я бачу список усіх виконаних рейсів та відповідні доходи.

□  Я можу фільтрувати та сортувати дані за періодом або статусом оплати.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-01, US-FIN-04 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-16 |

## Задача T M6 017

Реалізація API для перегляду доходів за рейсами

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 11.3 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 11 P 16 E 11.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати свої доходи за рейсами, щоб контролювати фінансові показники.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання фінансової інформації про рейси для перевізника.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду доходів за рейсами», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду доходів за рейсами» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду доходів за рейсами».

□  Я можу отримати доступ до фінансового реєстру.

□  Я бачу список усіх виконаних рейсів та відповідні доходи.

□  Я можу фільтрувати та сортувати дані за періодом або статусом оплати.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-053 |

## Задача T M6 018

Розробка UI для перегляду цін і маржі рейсу (Бухгалтер GRANDAR)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу переглядати ціни та маржу кожного рейсу, щоб контролювати фінансовий результат. Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін фінансовим реєстром 1C/BAS, щоб інтегрувати фінансові дані.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-37.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-37 Фінанси Реєстр.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду цін і маржі рейсу (Бухгалтер GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду цін і маржі рейсу (Бухгалтер GRANDAR)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду цін і маржі рейсу (Бухгалтер GRANDAR)».

□  Я можу отримати доступ до фінансового реєстру.

□  Я бачу ціну, яку сплатив вантажовласник за рейс.

□  Я бачу ставку, яку отримав перевізник за рейс.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-02, US-INT-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-37 |

## Задача T M6 019

Реалізація API для перегляду цін і маржі рейсу

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу переглядати ціни та маржу кожного рейсу, щоб контролювати фінансовий результат.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання детальної фінансової інформації про рейси, включаючи ціни та маржу.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду цін і маржі рейсу», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду цін і маржі рейсу» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду цін і маржі рейсу».

□  Я можу отримати доступ до фінансового реєстру.

□  Я бачу ціну, яку сплатив вантажовласник за рейс.

□  Я бачу ставку, яку отримав перевізник за рейс.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-054 |

## Задача T M6 020

Розробка UI для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати власний фінансовий контекст, щоб бачити свої витрати на перевезення.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-38.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-38 Фінанси Реєстр.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Розробка UI для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)».

□  Я можу отримати доступ до свого фінансового реєстру.

□  Я бачу список усіх своїх заявок та відповідні витрати.

□  Я можу фільтрувати та сортувати дані за періодом або статусом оплати.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-03 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-38 |

## Задача T M6 021

Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Вантажовласник, я хочу переглядати власний фінансовий контекст, щоб бачити свої витрати на перевезення.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання фінансової інформації, доступної вантажовласнику.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Вантажовласник)».

□  Я можу отримати доступ до свого фінансового реєстру.

□  Я бачу список усіх своїх заявок та відповідні витрати.

□  Я можу фільтрувати та сортувати дані за періодом або статусом оплати.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-03 |
| --- | --- |
| Факти | F-055 |

## Задача T M6 022

Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Перевізник)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Перевізник, я хочу переглядати власний фінансовий контекст, щоб бачити свої доходи від перевезень.

■  Обсяг роботи

•  API для отримання фінансової інформації, доступної перевізнику.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Перевізник)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Перевізник)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для перегляду власного фінансового контексту (Перевізник)».

□  Цей stable ID є traceability alias; implementation та QA criteria підтримуються лише в US-FIN-01.

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-FIN-04 |
| --- | --- |
| Факти | F-056 |

## Задача T M6 023

Implement Operations trip filter and export on SCR-26

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу фільтрувати та експортувати дані про рейси, щоб створювати звіти та аналізувати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Operations filters the allowed trip field set and exports only permitted fields from SCR-26; SCR-37 and commercial fields are excluded.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-26 Рейси Операційна панель.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Implement Operations trip filter and export on SCR-26», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Operations filters the allowed trip field set and exports only permitted fields from SCR-26; SCR-37 and commercial fields are excluded.

□  Я можу застосовувати різні фільтри до списку рейсів (наприклад, за статусом, датою, вантажовласником).

□  Я можу сортувати дані за різними стовпцями.

□  Я можу експортувати відфільтровані дані у зручному форматі (наприклад, CSV, Excel).

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Функціональність, не названа у результаті цієї задачі, оцінюється окремими задачами.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-REP-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-26 |

## Задача T M6 024

Реалізація API для фільтрування та експорту даних про рейси

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу фільтрувати та експортувати дані про рейси, щоб створювати звіти та аналізувати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  API для фільтрації та експорту даних про рейси у різних форматах.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для фільтрування та експорту даних про рейси», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для фільтрування та експорту даних про рейси» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для фільтрування та експорту даних про рейси».

□  Я можу застосовувати різні фільтри до списку рейсів (наприклад, за статусом, датою, вантажовласником).

□  Я можу сортувати дані за різними стовпцями.

□  Я можу експортувати відфільтровані дані у зручному форматі (наприклад, CSV, Excel).

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-REP-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-085 |

## Задача T M6 025

Role-neutral trip document and financial-result closing operation

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Trip closure | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Confirmed backend outcome from Core Flow step 6; actor-specific UI and permission assignment remain conditional on OQ-16.

■  Обсяг роботи

•  Confirmed backend outcome from Core Flow step 6; actor-specific UI and permission assignment remain conditional on OQ-16.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Role-neutral trip document and financial-result closing operation», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Atomic state transition validates closable state, records audit evidence, and is idempotent; no human role is granted access.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Role-neutral trip document and financial-result closing operation».

■  Граничні сценарії

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

•  Повідомлення про відмову не розкриває зайві дані про account або організацію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| Факти | F-006 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | OQ-16 |

## Задача T M6 026

Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Операції та фінанси GRANDAR | Операції та фінанси GRANDAR | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Операційна команда GRANDAR, я хочу переглядати панель активних рейсів, щоб контролювати їхній прогрес. Як Операційна команда GRANDAR, я хочу фільтрувати та експортувати дані про рейси, щоб створювати звіти та аналізувати інформацію.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-26 Рейси Операційна панель.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для панелі активних рейсів (Операційна команда GRANDAR)».

□  Я бачу список усіх активних рейсів у системі.

□  Кожен рейс відображає поточний статус, місцезнаходження та ключові показники.

□  Я можу фільтрувати та сортувати рейси за різними критеріями.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M6-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-OPS-01, US-REP-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-26 |

# Milestone M7 Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження

■  Результат етапу

На погодженому pilot fixture Адміністратор виконує preview і approved import з видимим результатом; exact exchange contracts і recovery drill лишаються conditional reserves.

| Задачі | Модулі | Development E |
| --- | --- | --- |
| 24 | 4 | 350.0 год |

■  Задачі етапу

Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження: T-M7-001, T-M7-002, T-M7-003, T-M7-004, T-M7-005, T-M7-006, T-M7-007, T-M7-008, T-M7-009, T-M7-010, T-M7-014, T-M7-015, T-M7-016, T-M7-017, T-M7-018, T-M7-019, T-M7-020, T-M7-023, T-M7-024

Reliability: T-M7-011

Web release: T-M7-012, T-M7-021

Mobile release: T-M7-013, T-M7-022

## Задача T M7 001

Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу попередньо переглядати імпорт пілотних даних, щоб переконатися в їх коректності перед завантаженням. Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-39.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-39 Імпорт даних Попередній перегляд.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice, permission/isolation slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Сусідні межі виконуються окремо: validation/error slice, permission/isolation slice.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

□  Я можу завантажити файл з пілотними даними (наприклад, Google Sheets).

□  Система відображає попередній перегляд даних, показуючи, як вони будуть імпортовані.

□  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

■  Граничні сценарії

•  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice, permission/isolation slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M7-014, T-M7-023 |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-01, US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-39 |

## Задача T M7 002

Реалізація API для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Google Sheets)

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу попередньо переглядати імпорт пілотних даних, щоб переконатися в їх коректності перед завантаженням.

■  Обсяг роботи

•  API для завантаження та попереднього перегляду даних з Google Sheets.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Google Sheets)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Google Sheets)» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Google Sheets)».

□  Я можу завантажити файл з пілотними даними (наприклад, Google Sheets).

□  Система відображає попередній перегляд даних, показуючи, як вони будуть імпортовані.

□  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

■  Граничні сценарії

•  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-069, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |

## Задача T M7 003

Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  API для імпорту даних з Google Sheets після їх схвалення.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice, permission/isolation slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Сусідні межі виконуються окремо: validation/error slice, permission/isolation slice.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)».

□  Я можу ініціювати імпорт даних після їх попереднього перегляду та схвалення.

□  Система успішно імпортує дані до відповідних сутностей.

□  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

■  Граничні сценарії

•  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice, permission/isolation slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M7-015, T-M7-024 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-070, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |

## Задача T M7 004

Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін пакетом M.E.Doc, щоб інтегрувати фінансові дані. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-03.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-36.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-36 Документи рейсу Перелік і перевірка.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR)».

□  Я можу завантажити пакет даних у форматі M.E.Doc з системи.

□  Я можу імпортувати пакет даних у форматі M.E.Doc до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу M.E.Doc.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-ST-13, OQ-03. |
| --- | --- |
| Blocking | T-M7-016 |

■  Посилання

| User Stories | US-INT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-36 |

## Задача T M7 005

Реалізація API для ручного обміну пакетом M.E.Doc

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін пакетом M.E.Doc, щоб інтегрувати фінансові дані. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-03.

■  Обсяг роботи

•  API для імпорту/експорту файлів M.E.Doc. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для ручного обміну пакетом M.E.Doc», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для ручного обміну пакетом M.E.Doc» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для ручного обміну пакетом M.E.Doc».

□  Я можу завантажити пакет даних у форматі M.E.Doc з системи.

□  Я можу імпортувати пакет даних у форматі M.E.Doc до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу M.E.Doc.

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Умова початку: OQ-ST-13, OQ-03. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-INT-01 |
| --- | --- |
| Факти | F-060, F-227, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |

## Задача T M7 006

Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR) — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін фінансовим реєстром 1C/BAS, щоб інтегрувати фінансові дані.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація екрану SCR-37.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-37 Фінанси Реєстр.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR)», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR)».

□  Я можу завантажити фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, з системи.

□  Я можу імпортувати фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу 1C/BAS.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract |
| --- | --- |
| Blocking | T-M7-017 |

■  Посилання

| User Stories | US-INT-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-37 |

## Задача T M7 007

Реалізація API для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін фінансовим реєстром 1C/BAS, щоб інтегрувати фінансові дані.

■  Обсяг роботи

•  API для імпорту/експорту файлів 1C/BAS.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано результат задачі «Реалізація API для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS» лише в межах зазначених посилань.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS».

□  Я можу завантажити фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, з системи.

□  Я можу імпортувати фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу 1C/BAS.

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

Не зафіксовано.

■  Посилання

| User Stories | US-INT-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-061, F-227, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |

## Задача T M7 008

Налаштування файлового сховища для документів — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Включає налаштування сховища для документів, фотографій та інших файлів.

■  Обсяг роботи

•  Включає налаштування сховища для документів, фотографій та інших файлів.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Налаштування файлового сховища для документів», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування файлового сховища для документів».

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M7-018 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-268, F-090, F-068 |
| --- | --- |

## Задача T M7 009

Розробка механізмів retention політик для даних — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Реалізація конфігурованих політик зберігання даних.

■  Обсяг роботи

•  Реалізація конфігурованих політик зберігання даних.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка механізмів retention політик для даних», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка механізмів retention політик для даних».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M7-019 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-233 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-09, OQ-09 |

## Задача T M7 010

Підготовка до пілотного розгортання та підтримка — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Налаштування середовища для пілотних користувачів, моніторинг та збір зворотного зв'язку.

■  Обсяг роботи

•  Налаштування середовища для пілотних користувачів, моніторинг та збір зворотного зв'язку.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Підготовка до пілотного розгортання та підтримка», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Підготовка до пілотного розгортання та підтримка».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocking | T-M7-020 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-10, OQ-10 |

## Задача T M7 011

Conditional recovery drill and RTO/RPO verification

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Reliability | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Execute a restore drill and record measured recovery evidence after A-04/OQ-04 confirmation. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-04.

■  Обсяг роботи

•  Execute a restore drill and record measured recovery evidence after A-04/OQ-04 confirmation.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Conditional recovery drill and RTO/RPO verification», який можна перевірити незалежно.

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  A repeatable drill records actual recovery time and recovery point.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Conditional recovery drill and RTO/RPO verification».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | Умова початку: OQ-04. |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-228 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-04, OQ-04 |

## Задача T M7 012

Package and release Web/Admin pilot build — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Web release | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend

■  Контекст і причина

Build the approved Web/Admin artifact, deploy it to pilot environment, and pass one release smoke test. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-10.

■  Обсяг роботи

•  Build the approved Web/Admin artifact, deploy it to pilot environment, and pass one release smoke test.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: підготувати окремий change set для «Package and release Web/Admin pilot build», який можна перевірити незалежно.

•  Web/Admin: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Package and release Web/Admin pilot build».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-10. |
| --- | --- |
| Blocking | T-M7-021 |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |

## Задача T M7 013

Package and release Mobile App pilot build — core slice

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Mobile release | Умовний резерв | 12.0 год |

Оцінка  Mobile App O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  mobile

■  Контекст і причина

Build the approved Mobile App artifact and pass install/launch plus active-trip smoke tests on the agreed pilot device fixture. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-10.

■  Обсяг роботи

•  Build the approved Mobile App artifact and pass install/launch plus active-trip smoke tests on the agreed pilot device fixture.

•  Виконати лише цей slice; сусідні межі оцінені окремо: validation/error slice.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: підготувати окремий change set для «Package and release Mobile App pilot build», який можна перевірити незалежно.

•  Mobile App: залежність — Approved API/data contract

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Основний сценарій функції реалізовано. Валідація та негативні сценарії винесені в окрему задачу.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Package and release Mobile App pilot build».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

•  Сусідні slices: validation/error slice.

■  Залежності

| Blocked by | Approved API/data contract, Умова початку: OQ-10. |
| --- | --- |
| Blocking | T-M7-022 |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |

## Задача T M7 014

Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 24.0 год |

Оцінка  Web/Admin O 8 M 12 P 16 E 12.0; Back-end O 8 M 12 P 16 E 12.0
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу попередньо переглядати імпорт пілотних даних, щоб переконатися в їх коректності перед завантаженням. Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-39 Імпорт даних Попередній перегляд.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

□  Я можу завантажити файл з пілотними даними (наприклад, Google Sheets).

□  Система відображає попередній перегляд даних, показуючи, як вони будуть імпортовані.

□  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

■  Граничні сценарії

•  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-01, US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-39 |

## Задача T M7 015

Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 22.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 11 P 16 E 11.2; Web/Admin O 7 M 11 P 16 E 11.2
Board labels  backend, frontend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-39 Імпорт даних Попередній перегляд.

■  Технічний підхід

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)».

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)».

□  Я можу ініціювати імпорт даних після їх попереднього перегляду та схвалення.

□  Система успішно імпортує дані до відповідних сутностей.

□  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

■  Граничні сценарії

•  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-39 |
| Факти | F-070, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |

## Задача T M7 016

Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Умовний резерв | 22.3 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 11 P 16 E 11.2; Back-end O 7 M 11 P 16 E 11.2
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін пакетом M.E.Doc, щоб інтегрувати фінансові дані. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-ST-13, OQ-03.

■  Обсяг роботи

•  Input validation, observable failure states and negative tests only. Посилання на restricted screen не надає доступу; можна виконувати лише підтверджений Back-end scope.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-36 Документи рейсу Перелік і перевірка.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для ручного обміну пакетом M.E.Doc (Бухгалтер GRANDAR)».

□  Я можу завантажити пакет даних у форматі M.E.Doc з системи.

□  Я можу імпортувати пакет даних у форматі M.E.Doc до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу M.E.Doc.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-004, Умова початку: OQ-ST-13, OQ-03. |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-INT-01 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-36 |

## Задача T M7 017

Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR) — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 21.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 11 P 16 E 11.2; Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Бухгалтер GRANDAR, я хочу здійснювати ручний обмін фінансовим реєстром 1C/BAS, щоб інтегрувати фінансові дані.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-37 Фінанси Реєстр.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для ручного обміну фінансовим реєстром 1C/BAS (Бухгалтер GRANDAR)».

□  Я можу завантажити фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, з системи.

□  Я можу імпортувати фінансовий реєстр у форматі, сумісному з 1C/BAS, до системи.

□  Система перевіряє цілісність та формат файлу 1C/BAS.

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-006 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-INT-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-37 |

## Задача T M7 018

Налаштування файлового сховища для документів — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Налаштування файлового сховища для документів», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M7-008

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Налаштування файлового сховища для документів».

■  Граничні сценарії

•  Пошкоджений або непідтримуваний файл відхиляється до зміни даних.

•  Повторне завантаження не створює непомітних дублікатів.

•  Часткова помилка має явний результат і не залишає дані у невизначеному стані.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-008 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-268, F-090, F-068 |
| --- | --- |

## Задача T M7 019

Розробка механізмів retention політик для даних — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 10.5 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 16 E 10.5
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Розробка механізмів retention політик для даних», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M7-009

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка механізмів retention політик для даних».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-009 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-233 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-09, OQ-09 |

## Задача T M7 020

Підготовка до пілотного розгортання та підтримка — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Підготовка до пілотного розгортання та підтримка», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M7-010

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Підготовка до пілотного розгортання та підтримка».

■  Граничні сценарії

•  Невалідні вхідні дані не створюють частковий результат.

•  Відсутні дані або порожній результат мають явний стан.

•  Відмова в доступі обробляється без розкриття зайвої інформації.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-010 |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |
| Припущення та питання | A-10, OQ-10 |

## Задача T M7 021

Package and release Web/Admin pilot build — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Web release | Умовний резерв | 20.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-10.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати валідацію форми, error states і негативні client-side тести для «Package and release Web/Admin pilot build».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Package and release Web/Admin pilot build».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Package and release Web/Admin pilot build».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-012, Умова початку: OQ-10. |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |

## Задача T M7 022

Package and release Mobile App pilot build — validation/error slice 1

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Mobile release | Умовний резерв | 20.7 год |

Оцінка  Mobile App O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  mobile, backend

■  Контекст і причина

Input validation, observable failure states and negative tests only. Це умовний резерв вартості. Реалізація починається після підтвердження OQ-10.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

■  Технічний підхід

•  Mobile App: реалізувати device і client validation, retry та recovery states і негативні mobile тести для «Package and release Mobile App pilot build».

•  Back-end: реалізувати server-side validation contract, безпечні відмови та негативні API тести для «Package and release Mobile App pilot build».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано валідацію вхідних даних, видимі стани помилки та негативні тести.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Package and release Mobile App pilot build».

■  Граничні сценарії

•  Loading, empty та error states відображаються окремо і не маскують один одного.

•  Невалідні дані не надсилаються або повертають зрозумілу помилку без втрати введеного контексту.

•  Користувач без потрібного доступу не бачить або не може виконати обмежену дію.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-013, Умова початку: OQ-10. |
| --- | --- |

■  Посилання

| Факти | F-234, F-235 |
| --- | --- |

## Задача T M7 023

Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR) — permission/isolation slice 2

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 20.7 год |

Оцінка  Web/Admin O 7 M 10 P 15 E 10.3; Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  frontend, backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу попередньо переглядати імпорт пілотних даних, щоб переконатися в їх коректності перед завантаженням. Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано перевірки відмови за роллю та організацією, а також прямі тести доступу до API.

•  Підтримати пов’язані екрани: SCR-39 Імпорт даних Попередній перегляд.

■  Технічний підхід

•  Web/Admin: реалізувати restricted і hidden UI states та direct-navigation denial tests для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

•  Back-end: реалізувати API authorization, organization isolation і denial tests для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано перевірки відмови за роллю та організацією, а також прямі тести доступу до API.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Розробка UI для попереднього перегляду імпорту пілотних даних (Адміністратор GRANDAR)».

□  Я можу завантажити файл з пілотними даними (наприклад, Google Sheets).

□  Система відображає попередній перегляд даних, показуючи, як вони будуть імпортовані.

□  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

■  Граничні сценарії

•  Система виявляє та позначає потенційні помилки або невідповідності у даних.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-001 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-01, US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Екрани | SCR-39 |

## Задача T M7 024

Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets) — permission/isolation slice 2

| Milestone | Модуль | Статус обсягу | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Міграція, базові інтеграції та пілотне впровадження | Планова задача | 10.3 год |

Оцінка  Back-end O 7 M 10 P 15 E 10.3
Board labels  backend

■  Контекст і причина

Як Адміністратор GRANDAR, я хочу імпортувати схвалені пілотні дані, щоб заповнити систему початковою інформацією.

■  Обсяг роботи

•  Реалізовано перевірки відмови за роллю та організацією, а також прямі тести доступу до API.

■  Технічний підхід

•  Back-end: підготувати окремий change set для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)», який можна перевірити незалежно.

•  Back-end: залежність — T-M7-003

•  Requires Tech Lead validation: перед розробкою підтвердити конкретну архітектуру, контракти даних, спосіб інтеграції та технічні бібліотеки, якщо їх не визначено в окремому рішенні.

■  Критерії приймання

□  Реалізовано перевірки відмови за роллю та організацією, а також прямі тести доступу до API.

□  Перевірено успішний сценарій, невалідні дані або відмову в доступі та безпечну обробку помилки для «Реалізація API для імпорту схвалених пілотних даних (Google Sheets)».

□  Я можу ініціювати імпорт даних після їх попереднього перегляду та схвалення.

□  Система успішно імпортує дані до відповідних сутностей.

□  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

■  Граничні сценарії

•  Система надає звіт про успішність імпорту та будь-які виявлені помилки.

•  Користувач без потрібної ролі не отримує доступу до дії або даних.

•  Невалідні credentials або завершена session не створюють частковий результат.

■  Поза обсягом

•  Не входять ролі, поля, екрани або бізнес-результати поза зазначеними посиланнями.

■  Залежності

| Blocked by | T-M7-003 |
| --- | --- |

■  Посилання

| User Stories | US-MIG-02 |
| --- | --- |
| Факти | F-070, F-236 |
| Припущення та питання | A-03, OQ-03 |